Приложение 1

План реализации

проекта «Сенсорная интеграция» в группе компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска

«Детский сад комбинированного вида № 205»

| Задачи этапа | Основное содержание работы и методы деятельности | Необходимые условия организации работ |  | Прогнозируемый результат |  | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов |  | Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование творческой группы Разработка плана инновационной деятельности | План работы творческой группы | Компетентность педагогов в рамках проекта «Понятие о сенсорной интеграции». |  | Повышение уровня знаний членов творческой группы по теме |  | Протокол творческой группы |  | План работы инновационного Проекта |  | Сентябрь-октябрь 2021г |
| Изучение отечественного и международного опыта работы с детьми, имеющими особенности сенсорной интеграции | Изучение литературы, интернет ресурсов, опыта других образовательных учреждений по данному вопросу, подбор пособий. Подбор диагностического материала | Работа с различными источниками: электронные и бумажные носители |  | Создание банка информационно- методических материалов |  | Аналитическая справка |  | Наличие списка литературы и интернет ресурсов Диагностические методики |  |  |
| Повышение психолого- педагогической компетенции участников образовательного процесса | Создание циклограммы просветительской и практической работы с педагогами, специалистами, родителями Проведение консультаций с педагогами: - «Нарушение, которого не видят, не понимают и не диагностируют», - «По каким признакам можно предположить нарушения сенсорной интеграции», - «Влияние особенностей сенсорной интеграции на развитие личности ребенка», «Развивающая предметно- пространственная среда для работы с детьми, имеющими особенности сенсорной интеграции», Памятка «Комплекс специальных игр и упражнений, направленных на улучшение сенсорной интеграции. Рекомендации по видам сенсорных игр». Теоретический семинар для педагогов- Презентация «Понятие о сенсорной интеграции» Проведение консультаций с родителями: - «Сенсомоторное развитие развития ребенка», - Буклет «Игры на кухне» - «Развиваем моторику и координацию движений. “Игры с помпонами” |  | Методическое сопровождение мероприятий (педсоветы, ИКТ - технологии, консультации, анкетирование, теоретический семинар). |  | Повышение знаний по теме проекта и высокая мотивационная готовность к реализации проекта участников педагогического процесса. |  | Аналитическая справка. Протокол педагогического совета |  | Презентации. Материалы консультаций, теоретический семинар (памятки, буклеты, методические рекомендации, наглядные пособия и т.п.) | Ноябрь-май |
| Повышышение пластичности «сенсорной интеграции» у детей. | Разработка тематическоо планирования, апробация коррекционно- развивающих занятий с детьми, имеющими особенности сенсорной интеграции | планы-конспекты и пособия на основе тематического планирования для организации и проведения занятий |  | методическое пособие по сенсорной интеграции. |  | Протоколы заседания творческой группы Экспертная оценка разработан- ного методического (инновационного) материала |  | Аналитическая справка по проведению занятий за отчетный период |  | Ноябрь-май |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с педагогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение практических навыков педагогов в работе с детьми, имеющих особенности сенсорной интеграции | Проведение семинаров практикумов и мастер -классов специалистами и воспитателями. Примерные темы: «Сенсорное воспитание как основа умственного воспитания и развития основных видов деятельности ребенка», «Методика сенсорного воспитания», «Помощь детям с особенностями сенсорной интеграции». | Мотивационная готовность педагогов и специалистов к инновационной деятельности. Методическое сопровождение педагогов. |  | Формирование практических навыков педагогов и специалистов в работе с детьми, имеющих особенности в сенсорной интеграции |  | Аналитическая справка Экспертная оценка и поддержка участников инновационного Проекта |  | Материалы семинаров- практикумов, мастер- классов |  | Январь 2021 – май 2022 |
| С родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание помощи родителям детей, имеющих особенности сенсорной интеграции | Индивидуальные и групповые консультации, проведение практических занятий для родителей | Тесное взаимодействие творческой группы со специалистами, педагогами и родителями |  | Повышение знаний, понимание особенностей своего ребенка Формирование практических навыков, моделей поведения при взаимодействии с детьми |  | Журнал консультаций педагога-психолога Аналитическая справка |  | Презентация Материалы - рекомендации для интернет ресурсов |  | Январь 2021 – май 2022 |
| Диссеминация опыта работы 2 этапа | Отчет о промежуточных результатах | Материалы инновационной деятельности |  | Сопровождение и обобщение результатов инновационной деятельности Определение области применения Обмен педагогическим опытом Повышение эффективности инновационной деятельности |  | Экспертная оценка качества результатов |  | Отчеты участников инновационного Проекта (презентации, портфолио, методические разработки и т.п.) |  | Май 2022 |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подведение итогов, выявление результативности проведенного инновационного Проекта. | Проведение итоговой диагностики. Систематизация и обобщение результатов Проекта. | Результаты, полученные в рамках реализации инновационного Проекта |  | Комплекс коррекционно- развивающих занятий для детей с особенностями сенсорной интеграции,как продукт инновационного Проекта, готовый к использованию |  | Отчет творческой группы о проведенной работе в рамках инновационной деятельности Выступление на педсовете по результатам Проекта. Протоколы заседания творческой группы и педсоветов |  | Аналитическая справка. Презентация. |  |  |
| Диссеминация опыта в рамках проведенной инновационной деятельности . | Презентация опыта на базе МАДОУ в рамках городского МО |  |  | Разработка рекомендаций для педагогов и специалистов. Авторские методические пособия Эффективное взаимодействие с коллегами из других ОУ. |  | Сетевое взаимодействие с коллегами из других ОУ. Сертификаты |  | Презентация. Публикация авторских методических пособий. |  |  |