МБОУ СОШИ (РДДИ)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

«Использование основ русского жестового языка

в качестве альтернативной коммуникации для успешного взаимодействия педагога с воспитанниками»

Сроки выполнения проекта:  январь 2017 - май 2019 года

Сфера реализации:  класс «Особый ребенок» .

Разработчик проекта: Давыдова Валерия Владимировна, учитель ЛФК, ритмики, адаптивной физкультуры.

2017

Описание проекта

Научить не говорящих умственно отсталых детей использовать в процессе общения слова-жесты русского жестового языка в качестве альтернативной коммуникации для более успешного взаимодействия в процессе обучения и для повышения уровня развития коммуникативных навыков.

Введение

Актуальность проблемы: В классе «Особый ребенок» обучаются дети в возрасте от 10 до 16 лет, все понимают обращенную речь, однако из 8 человек устной речью владеет только один. Помимо психофизических особенностей, имеющихся у обучающихся (все имеют среднюю и тяжелую степень умственной отсталости и ТМНР), проблема отсутствия вербальной речи стала приоритетной, поскольку тормозит развитие коммуникативных навыков, становится препятствием в освоении чтения, письма, счета и других предметов. Поскольку данная проблема касается не только отдельно взятого моего класса, а стала общей для классов «Особый ребенок», возникла необходимость искать пути ее решения. Сейчас, по новым ФГОС, появился новый предмет «Речь и альтернативная коммуникация». Предмет актуальный, особенно для наших не говорящих детей, однако, как выяснилось, не только я, но и весь педагогический состав имеет недостаточное представление о широких возможностях данной коммуникации. Очень много информации о развивающих коррекционных занятиях, о методах и приемах развития речи, которые мы используем и будем использовать в работе, но если речь идет о тяжелых нарушениях речи, связанных с органическим повреждением головного мозга, то зачастую они малоэффективны в отношении наших детей. И здесь остро встает вопрос о поиске альтернативной коммуникации, способной заменить речь.

Изучив в интернет-ресурсах основные характеристики школ, систем по жестовым коммуникациям, пройдя курсы «Русского жестового языка», я пришла к выводу, что именно он наиболее удовлетворяет особые образовательные потребности наших детей, поскольку:

- жесты достаточно просты в выполнении (что важно для детей со слабой моторикой);

- жестовая система может не заменять развитие речевых навыков, а дополнять или стимулировать их, поскольку жест дублируется словом или хотя бы артикуляцией, в нашем случае и частичной артикуляцией, что также приемлемо для наших детей;

- изучение жестового языка посредством многократного повторения «слово – картинка –  жест» предположительно будет способствовать развитию глобального чтения;

- изучение других жестовых систем требует значительных материальных затрат и специальных дорогостоящих пособий, тогда как карточки – жесты возможно изготовить своими силами;

- многие жесты-слова практически идентичны с таковыми же из других систем.

Таким образом, возникшее противоречие, с одной стороны важность и необходимость формирования коммуникативных навыков не говорящих умственно отсталых детей,  и с другой – отсутствие целенаправленной, систематической работы в этом направлении привели к выбору темы проекта.

Тема  проекта:   Использование основ (элементов) русского жестового языка в качестве альтернативной коммуникации для успешного взаимодействия педагога с воспитанниками

Объект  исследования:  развитие альтернативной коммуникации у умственно отсталых не говорящих детей

Предмет  исследования:  процесс изучения основ (элементов)  русского жестового языка как альтернативной коммуникации у умственно отсталых не говорящих детей.

Цель: создание условий, способствующих освоению не говорящими умственно отсталыми детьми основ (элементов) русского жестового языка в качестве альтернативной коммуникации.

- Задачи :

- 1.  Ознакомиться с современной методической литературой, информацией  из интернет-ресурсов, а также опытом коллег по  исследуемой  проблеме.

2. Разработать специальные дидактические пособия и тематическую жестовую картотеку.

3. Изучить методику освоения слов-жестов (или их элементов);

4. Органично включить освоение и повторение изучаемых слов-жестов (или их элементов) в уроки чтения, окружающего мира, социально-бытовой ориентировки.

5. Выявить  эффективность  проводимых мероприятий

6. Подготовить отчет о проделанной работе

Поскольку данный проект долгосрочный, т.к. нельзя определить его результативность в короткие временные сроки, то будут подводиться промежуточные результаты, на основании полученных данных и приобретенного опыта и будет стоиться дальнейшее планирование.

Участники проекта: обучающиеся, педагог, логопед.

- Предполагаемый результат: освоение основ (элементов) русского жестового языка повысят коммуникабельные возможности умственно отсталых не говорящих детей и улучшат взаимодействие педагога с обучающимися.

- Форма отчета: отчет на МО, открытый урок, презентация

### Содержание проекта

Этапы реализации проекта

| Подготовительный этап | Основной этап | Заключительный этап |
| --- | --- | --- |
| – постановка целей, определение актуальности и значимости проекта;– подбор методической литературы для реализации проекта (журналы, статьи, рефераты и т.п.); – подбор наглядно-дидактического материала; Разработка картотеки по темам: «Дом», «Животные», «Сезонные явления» | – поэтапное ознакомление детей с словами-жестами; − драматизация сказки с использованием слов-жестов; − выступление на МО с сообщением по теме использования жестового языка или его элементов; − показ урока с использованием жестового языка; | – анализ результатов проекта. |

План работы

| Дата | Содержание работы | Участники |
| --- | --- | --- |
| 01-2017 | 1. Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. 2. Подбор методической литературы для реализации проекта (журналы, статьи, рефераты и т.п.). | Учитель |
| 02-2017. | 1. Подбор наглядно-дидактического материала; 2. Разработка картотеки по темам: «Животные», «Сезонные явления» 3. Включение освоения и повторения изучаемых слов-жестов (или их элементов) в уроки чтения, окружающего мира, социально-бытовой ориентировки согласно изучаемым темам | Дети, учитель |
| 03-2017 | 1. Драматизация сказки с использованием слов-жестов 2. Разработка картотеки по темам: «Дом», «Сезонные явления» | Дети, учитель |
| 04-2017 | 1 Выступление на МО с сообщением по теме использования жестового языка или его элементов; 2. Показ урока с использованием жестового языка; | Дети, учитель |
| 05-2017. | 1. Промежуточная диагностика, составление плана работы на следующий учебный год | Дети, воспитатели |

Промежуточная диагностика

Диаграмма по результатам диагностики (май, 2017)

Диагностика май 2017 г.

|  | май 2017 |  | Декабрь 2017 |  | Май 2018 |  | Декабрь 2018 |  | Май 2019 |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мамаев К. | 23 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Миков В. | 36 | 78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мудров В. | 36 | 78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Носков А. | 12 | 26% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Пяткова Н | 40 | 86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Румак А | 38 | 82% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Санников Д | 22 | 47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого средний | 29,4 | 63,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предварительные результаты:

За период февраль – май было запланировано усвоение 46 слов-жестов. Этот большой объем объясняется тем, что начинали освоение с самых простых слов-жестов, некоторые из них часто употребляются на бытовом уровне, или являются образными. Наибольшую трудность вызывали более абстрактные жесты.

Легко детьми усвоились жесты, обозначающие животных, это объясняется тем, что дети участвовали в драматизации, что улучшило качество усвоения.

Ребята не общаются при помощи жестов в повседневной жизни, т.к. слова-жесты не понимают другие дети и взрослые и запас слов пока еще незначительный. Но на уроках могут ответить жестом на вопросы ограниченного характера: «Какое время года?», «Какая сегодня погода?», «Какие звери живут в лесу?» и т.д. Средний процент усвоенных слов-жестов – 63, 9%

Перспективы дальнейшего развития:

- Продолжать работу по освоению новых слов и закреплению старых слов-жестов;

- Разработать карточки-жесты по темам: «Осень», «Домашние животные», «Транспорт», «Глаголы»

- Разработать картотеку коротких сказок, стихов, рассказов, которые смогли бы инсценировать дети.

- Внедрять собственный опыт на заседаниях МО и изучать опыт коллег, работающих в данном направлении.

Библиографический список

Литература:

1. Варенова Т. В. Теория и практика коррекционной педагогики: Учебн.

пособие. – Мн.: ООО «Асар», 2003. – 288с.

2. Выготский Л. С. Собр. Соч.: В 6 т.М., 1983. Т. 5.

3. Сорокин В. М. Специальная психология: Учебн. пособие / Под научн.

Ред. Л. М. Шипициной. – СПб.: «Речь». 2003. – 216с.