Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109

Заявка

на присвоение статуса

Педагог - проектировщик

«Интеграция средств коррекции речи

и способов формирования финансовой грамотности

в работе с детьми с тяжелым нарушением речи»

Рыбинск

2022 год

В оргкомитет муниципального

образовательного события

«Инновационный каскад – 2022»

Мохова Ирина Анатольевна,

учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 109

Заявка на участие в конкурсе на присвоение статуса

«Педагог-проектировщик»

Тема проекта «Интеграция средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности в работе с детьми с тяжелым нарушением речи»

- Сведение об авторе проекта

Мохова Ирина Анатольевна, учитель-логопед, образование - высшее, Ярославский государственный педагогический университет  имени К.Д. Ушинского,  стаж  работы в данной должности – 6  лет, общий педагогический стаж – 13 лет

квалификационная категория  - первая.

Организация – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 (детский сад № 109)

Адрес: 152 907, г. Рыбинск, ул. Качалова, д.52

Тел.:  +7(4855) 27-03-38

E-mail:  i.mohova2010@yandex.ru

Адрес сайта учреждения:  http://dou109.rybadm.ru

- Сведения о повышении квалификации

| № п/п | Название курсов повышения квалификации, стажировки | Название организации, осуществляющей повышение квалификации | Сроки прохождения | Название и № документа (заполняется при завершении обучения) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «ФГОС ДО: современные вопросы теории и практики логопедической работы» | ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» | 03.10.2016- 14.10. 2016 | Удостоверение о повышении квалификации №030405 | 72 |
| 2. | «Технология Модерации и Активные методы обучения (АМО) в образовательной деятельности детского сада для достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС ДО» | Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно - образовательный Центр» | 22.03.2018-31.05.2018 | Удостоверение о повышении квалификации № 0331 | 36 |
| 3. | «Создание дидактических игр в ПО ActivInspire | ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» | 01.11.2019-28.11.2019 | Удостоверение о повышении квалификации № 065710 | 36 |

- Награды и поощрения (грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты не ниже муниципального уровня).

Почётная грамота Департамента образования города Рыбинска от 23.10.2013. Приказ № 01-04/194-1

- Специфика педагогического и методического опыта:

| Уровень площадки (образовательной организации, муниципальный, региональный, федеральный) | Название экспериментальной, методической, базовой площадки | Тема проектно - исследовательской, опытно - экспериментальной и др. научной деятельности | Название, № и дата приказа о создании или о продолжении деятельности площадки | Наименование учреждения / организации, издавшей приказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный | Муниципальная инновационная площадка | «Новые формы и содержание включения родителей в образовательное пространство дошкольного учреждения» | Приказ «Об инновационной деятельности» № 01-03/2-4 от 10.01.2013 | Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск |
| Муниципальный | Муниципальная инновационная площадка | «Разработка и апробация системы экономического воспитания детей дошкольного возраста. Образовательный комплекс «Экономический ИНТЕНСИВ» | Приказ №053-01/09-7 от 20.01.2020 | Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск |

- Результативность профессиональной деятельности в аспекте заявленного статуса:

Выступление на методических мероприятиях муниципального уровня:

| Дата | Мероприятие | Тема |
| --- | --- | --- |
| 17.05.2018 | «Использование ИКТ технологии в работе логопеда» МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» | Мастер-класс «Использование в логопедической практике ИКТ при коррекции звукопроизношения» |
| 26.10.2020 | «Технология модерации и активные методы обучения в работе логопеда» МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» | Мастер-класс «Технология модерации и активные методы обучения в работе логопеда» |

Участие в конкурсах профессионального мастерства:

| Уровень (образовательной организации, муниципальный, региональный, федеральный) | Название экспериментальной, методической, базовой площадки | Тема проектно - исследовательской, опытно - экспериментальной и др. научной деятельности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный | Всероссийский образовательный сайт «Портал Педагога» | Конкурс «Проверка профессионально-педагогической компетентности учителей-логопедов | Диплом I степени МО №37263 от 19.01.2017 г. |
| Федеральный | Всероссийский образовательный сайт «Портал Педагога» | Конкурс «Совокупность обязательных требований ФГОС к системе дошкольного образования» | Диплом I степени КС №314 от 19.01.2017 г. |
| Федеральный | Всероссийский образовательный сайт «Портал Педагога» | Тестирование «ИКТ - компетенции педагогических работников в условиях реализации ФГОС» | Сертификат с результатом 100 баллов из 100. ТП №10281 от 09.01.2020 г. |

Публикации:

| Уровень публикации | Вид публикации, название | Дата публикации | Выходные данные, объем публикаций | В электронной версии указать сайт профильного издательства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всероссийский | Конспект логопедического мероприятия по лексической теме «Мой Город Рыбинск» | 03.03.2017 | 19 КБ | https://portalpedagoga.ru/ |
| Всероссийский | Конспект логопедического занятия «В гости к Дедушке Корнею» | 26.12.2017 | 25 КБ | https://portalpedagoga.ru/ |

Авторские инновационные разработки:

| Название статьи | Библиографические данные сборника |
| --- | --- |
| Цели, задачи и этапы реализации проекта «включение родителей в образовательное пространство дошкольного учреждения» | Левицкая Н.А., Новикова Е.С., Лукьяненко Е.В., Лапшина А.А.,Мохова И.А. Новые формы и содержание включения родителей в образовательный процесс ДОУ: методический сборник.- Рыбинск, МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр», 2014. |
| Методическое пособие для педагогов, специалистов и родителей воспитанников детского сада по экономическому воспитанию детей старшего возраста в условиях ДОУ. | Мохова И.А. Методическое пособие, муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №109. |

- Наличие результатов педагогической деятельности в аспекте заявленного статуса (результаты педагогического коллектива).

Результаты коррекционной  работы по развитию речи детей  при выпуске из логопедической группы  (по результатам итоговой диагностики)

| Состояние звукопроизношения | Доля обучающихся, воспитанников (в %), имеющих данные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017-2018 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2019-2020 учебный год |
| Соответствие возрастной речевой норме | 84% | 87% | 92% |
| Значительная положительная динамика | 16% | 13% | 8% |
| Незначительная положительная динамика | - | - |  |

- Сведения об участниках проекта (субъекты образовательной практики, участвующие в проекте): педагоги, дети старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи,  родители (законные представители) воспитанников

- Сведения о научном руководителе проекта (Ф.И.О., должность, организация, контакты) при наличии: Смирнова Галина Александровна – руководитель отдела психолого-педагогического сопровождения, методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», Почётный работник общего образования, г. Рыбинск, тел.: 8(4855)23-15-45

- Данные об одобрении проекта на уровне учреждения: проект представлен на педагогическом совете детского сада №109 (выписка из протокола педагогического совета № 03-06/2 от 19.11.2020 г.

Решение педагогического совета от 19.11.2020 г.:

- Утвердить проект «Интеграция средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности в работе с детьми с тяжелым нарушением речи» на уровне образовательного учреждения;

- Рекомендовать представление проекта в конкурсе «Педагог- проектировщик»

- Предполагаемые сроки реализации проекта 2020-2022 г.г

Тема проекта «Интеграция средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности в работе с детьми с тяжелым нарушением речи»

- Актуальность, решаемая проблема, общая цель и  задачи проекта, планируемые конечные результаты

В последние годы отмечается увеличение числа детей с нарушениями речи и, соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути развития данной категории детей.

Одной из ключевых задач Национального проекта «Образование» является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Поэтому, наряду с внедрением новых технологий в образовательную деятельность ДОУ, также важна задача полноценной социализации детей дошкольного возраста. Отсюда возникла необходимость поиска новых форм и методов коррекционно-развивающего обучения и воспитания, объединяющих в себе инновационные технологии и развитие социальной сферы ребенка.

В настоящее время наблюдаются следующие противоречия в области развития речи детей:

- имеющаяся система развития речи детей (коррекция) статична, недостаточно используются возможности интеграции содержания различных образовательных областей, интеграции средств (методов, технологий, форм организации) для достижения образовательных результатов в области коррекции речи;

- имеющиеся программы, методики, пособия в данной области не предусматривают использование интеграции содержания различных образовательных областей, интеграции средств (методов, технологий, форм организации), что закономерно имеет высокий развивающий потенциал.

Данные противоречия позволяют сформулировать проблему:                                       как организовать и обеспечить функционирование постоянно-действующей системы развития речи детей дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи для эффективности решения образовательных задач учитывая современные требования и используя современные подходы?

Известно, что использование в коррекционной работе современных подходов, новых педагогических методов и технологий предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную активность, повышает эффективность логопедической работы в целом.

На наш взгляд интеграция методов, технологий коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности в работе с детьми с тяжелым нарушением речи средствами сказки будет способствовать успешному решению обозначенной проблемы. Такой подход обеспечит формирование новой образовательной среды развития детей с особыми образовательными потребностями, а также предоставит ребёнку дополнительные возможности развития.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования «одним из приоритетных направлений системы дошкольного образования становится экономическое воспитание дошкольников».

Поэтому инновационная направленность  проекта заключается в обновлении коррекционной деятельности учителя-логопеда за счёт  интеграции средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности в работе с детьми с тяжелым нарушением.

Эти средства актуальны, эффективны и дают ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности, речь и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться и развиваться сначала в школе, а затем в дальнейшей жизни.

Детская художественная литература, а именно сказка, может стать эффективным помощником в коррекционной работе по развитию речевой сферы детей с ТНР. А также, сказка способствует возникновению познавательного интереса к финансовой грамотности, пониманию многих экономических явлений, проявлению познавательной активности в деятельности, созданию положительной мотивации к ее изучению. В сказочном сюжете  экономическое содержание развертывается перед детьми в виде проблемных ситуаций, разрешение которых развивает логику, нестандартность, самостоятельность мышления, коммуникативно-познавательные навыки, способность ориентироваться в ситуации поиска.  В свою очередь, развитие речи на занятиях с использованием сказки, обеспечивает комплексное воздействие на речевую сферу ребенка, помогает обогатить активный словарный запас детей,  формировать  грамматически правильную речь, богатую сложными предложениями, разнообразить лексическую сторону речи.

Основная идея проекта: обновление коррекционной деятельности учителя-логопеда за счет  интеграции средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности для эффективности решения задач развития речи детей с тяжелым нарушением.

Цель: Создание условий для эффективного решения задач развития речи детей дошкольного возраста на основе интеграции коррекционной работы учителя-логопеда и способов формирования финансовой грамотности

Задачи проекта

- Разработать пакет дидактических и методических материалов для реализации цели и задач проекта.

- Обеспечить вовлечение родителей в коррекционно-развивающую  работу по развитию речи детей логопедической группы и формированию их финансовой грамотности через различные формы сотрудничества.

- Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов детского сада в решении задач развития речи детей с тяжёлым нарушением на основе интеграции средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности.

- Осуществлять диссеминацию опыта коррекционно-развивающей  работы по развитию речи детей логопедической группы и формированию их финансовой грамотности на муниципальном уровне.

Принципы реализации проекта:

- Принцип единства и взаимопроникновения средств коррекционной работы  и способов формирования экономической грамотности. Наибольшего эффекта в работе с ребёнком можно достичь, используя интеграцию, взаимопроникновение различных видов деятельности.

- Принцип ведущей деятельности. Благодаря чудодейственным свойствам игры обеспечивается высокая мотивированность детей к коррекционным занятиям.

- Принцип индивидуализации: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка в процессе реализации проекта;

- Принцип успешности и доступности;

- Принцип сотрудничества детей и взрослых.

- Принцип непрерывности и систематичности. Процесс развития речи не заканчивается с окончанием занятия, а продолжается в группе, в семье, в совместной деятельности детей и взрослых, в самостоятельной деятельности детей.

- Принцип событийности: наличие ярких, запоминающихся образовательных событий в жизни детей.

Планируемые  результаты

- Разработан  и реализован логопедический комплекс «Сказочная экономика», его структурные компоненты, их содержательный аспект и механизм реализации.

- Разработаны методические (технологические карты, конспекты, сценарии и т.д.) и дидактические (интерактивные сказки, игры и упражнения, пособия,) ресурсы для обеспечения реализации проекта.

- Преобразована развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя - логопеда и логопедических групп, обеспечивающая интегративный подход.

- Созданы условия, способствующие развитию профессиональной компетентности педагогов в области речевого развития детей с тяжёлым нарушением на основе интеграции средств коррекционной работы и способов формирования финансовой грамотности.

- Организовано взаимодействие с родителями с целью включения в коррекционно-развивающую деятельность в рамках проекта через различные формы сотрудничества.

Целевые группы

дети старшего дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи, сотрудники детского сада, администрация, родители (законные представители) воспитанников.

Сроки и этапы реализации

Основные этапы реализации Проекта:

I этап –  предпроектный (сентябрь - октябрь 2020 года) – обсуждение замысла проекта.

II этап – организационный  (ноябрь - декабрь 2020 года) – проведение организационных мероприятий.

III этап – разработческий  (ноябрь 2020 - сентябрь  2021) – разработка логопедического комплекса «Сказочная экономика», его структурных компонентов, их содержательного аспекта и механизмов реализации.

IV этап – внедренческий   (сентябрь 2021 - июнь 2022) – внедрение логопедического комплекса «Сказочная экономика

V этап – аналитический  (сентябрь- ноябрь 2022 года) – Анализ результатов реализации проекта в детском саду, корректировка содержания, подведение итогов.

Содержание проекта

В ходе реализации проекта раскрываются  следующие направления использования логопедического комплекса «Сказочная экономика»:

Проект «Интеграция средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности в работе с детьми с тяжелым нарушением речи средствами сказки» включает 3 блока:

- Детский (работа с детьми)

- Педагогический (работа с педагогами)

- Родительский (сотрудничество с родителями)

БЛОК 1. Детский. «Нас сказка учит говорить»:

Цель: Коррекция речи детей дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи с использованием способов формирования основ финансовой грамотности.

Реализация цели блока осуществляется по 4 направлениям, контентом которых является интеграция коррекционной работы учителя-логопеда, способов формирования финансовой грамотности и её содержания.

«Просодика» (направлен на коррекцию следующих просодических характеристик речи: длительность и сила речевого выдоха, громкость и тембр голоса, темпоритмичность, интонационная выразительность, четкость и разборчивость речи).

- «Звукопроизношение» (позволяет развивать эфферентное (развитие моторных свойств органов артикуляции) и афферентное двигательное звено речевой системы для правильного произношения звуков, обеспечивает коррекцию звукопроизношения на этапе автоматизации и дифференциации дефектных звуков).

- «Фонематика» (направлен на коррекцию и развитие фонематических процессов у детей с нарушениями речи).

- «Лексика» (направлен на коррекцию лексико-грамматических нарушений речи у детей).

БЛОК 2. Педагогический «Современный педагог».

Цель: Развитие профессиональной компетентности педагогов в области речевого развития детей с тяжёлым нарушением на основе интеграции средств коррекционной работы и способов формирования финансовой грамотности.

Блок включает в себя систему повышения квалификации педагогов для реализации задач проекта по направлениям:

- Информационно-методическое сопровождение.

- Организационно-методическое сопровождение.

- Образовательная деятельность.

- Ресурсное обеспечение.

БЛОК 3. Родительский «Родители – главные партнеры»:

Цель: Включение родителей в коррекционно-развивающую деятельность в рамках проекта через различные формы сотрудничества.

Блок включает в себя систему мероприятий, направленных на проявление заинтересованности родителей в процессе развития речи детей, активизацию их деятельности в рамках темы проекта.

План – график реализации проекта:

| 1-й этап предпроектный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действия | Кадровые ресурсы | Временные ресурсы | Материальные ресурсы |
| 1.1 Круглый стол: Обсуждение замысла проекта, определение круга заинтересованных лиц | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Сентябрь 2020 | интерактивное оборудование |
| 1.2 Анкетирование по определению степени владения педагогами и родителями знаний об экономическом образовании в ДОО и выявлению заинтересованных педагогов данного направления | Старший воспитатель, учитель - логопед | Октябрь 2020 | компьютер, принтер, расходные материалы |
| 2 – й этап - организационный |  |  |  |
| 2.1 Проведение сравнительного анализа существующих условий с требованиями ФГОС дошкольного образования | Учитель - логопед | Ноябрь 2020 | компьютер, нормативные документы |
| 2.2 Принятие решения об утверждении проекта | Заведующий, учитель- логопед | Ноябрь 2020 | - |
| 2.4 Подготовка заявки на соучастие в конкурсе педагог - проектировщик | Учитель- логопед | Ноябрь 2020 | компьютер, принтер |
| 2.5 Изучение нормативных документов: ФГОС дошкольного образования, теоретической и методической литературы по теме проекта | Учитель- логопед | Ноябрь 2020 | интернет, нормативные документы |
| 2.6 Обсуждение проекта | Заведующий, учитель- логопед | Ноябрь 2020 | интернет, нормативные документы |
| 2.8 Подготовка презентации проекта | Учитель - логопед | Ноябрь 2020 | педагогический кабинет, ноутбук, интернет |
| 3-й этап – разработческий |  |  |  |
| 3.1 Разработка план-графика реализации проекта | Учитель - логопед | Декабрь 2020 | интерактивное оборудование детского сада |
| - Разработка логопедического комплекса «Сказочная экономика» | Учитель - логопед | Январь-май 2021 | - |
| - Разработка методических и дидактических материалов для детей (сказки, игры, упражнения, пособия) | Учитель - логопед | Февраль-март 2021 | - |
| - Разработка методических материалов для педагогов с целью реализации проекта: мастер-классов для педагогов - «Методы и технологии интеграции коррекции речевого развития и способов формирования финансовой грамотности детей с ТНР»: - «По дорогам финансовых сказок» - Консультаций, сценариев, методических рекомендаций и т.п. | Учитель - логопед | Март 2021 | интерактивное оборудование детского сада |
| - Разработка методических материалов для родителей с целью реализации проекта: Родительское собрание - « Логопед, ты и я, вместе дружная семья» - «Сказочная артикуляционная гимнастика» - Консультации, рекомендации и т.п. | Учитель - логопед | Апрель 2021 | интерактивное оборудование детского сада |
| - Педагогический проект «Логопедические тропинки» | Учитель - логопед | Сентябрь 2021 | образовательная организация |
| 4- й этап – внедренческий |  |  |  |
| В отношении детей |  |  |  |
| 4.1 Реализация логопедического комплекса «Сказочная экономика» | Учитель - логопед | Сентябрь 2021- Июнь 2022 | образовательная организация |
| 4.2 Реализация мероприятий, включенных в Блок «Детский»: Занятия со сказками, Квест игра «Приключения Буратино», Интерактивная беседа «Маленький ребенок, маленькая экономика», Сюжетно-ролевая игра «В тридесятом царстве» и мн. др. | Учитель - логопед | Сентябрь 2021 Июнь 2022 | образовательная организация |
| В отношении педагогов |  |  |  |
| 4.5 Проведение индивидуальных консультаций с педагогами и специалистами | Учитель- логопед | Сентябрь 2021- Июнь 2022 | образовательная организация |
| 4.6 Семинар-практикум «Интегративный подход: как?» | Старший воспитательУчитель- логопед | Сентябрь 2021 | образовательная организация |
| 4.7 Цикл обучающих семинаров: - «Средства коррекции речи и способы формирования финансовой грамотности: интеграция»; - «Коррекция звукопроизношения через финансовые сказки»; - «Проектирование педагогической деятельности на основе интеграции средств логопедической деятельности и способов формирования основ финансовой грамотности у детей». | Учитель- логопед | Октябрь 2021 – Май 2022 | образовательная организация |
| 4.8 Семинар-практикум «Преобразование развивающей предметно-пространственной среды с учётом интеграции средств логопедической деятельности и способов формирования основ финансовой грамотности у детей | Старший воспитательУчитель- логопед | Январь 2022 | образовательная организация |
| 4.9 Интерактивный педагогический совет « «Сказки с финансовым содержанием» - средство коррекции развития речи» |  | Январь 2021 | образовательная организация |
| 4.8 Презентация логопедического комплекса интегрированных методов и технологий коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности | Учитель- логопед | Апрель 2022 | образовательная организация |
| 4.9 Мастер-класс «Интерактивные игры с экономическим сказочным сюжетом как средство формирования грамматического строя речи детей с ТНР» | Учитель- логопед | Апрель 2022 | образовательная организация |
| 4.10 Деловая игра « Брейн - ринг» основанная на интеграции коррекции развития речи и способов формирования финансовой грамотности | Учитель-логопед | Май 2022 | образовательная организация |
| В отношении родителей |  |  |  |
| 4.11 Круглый стол «Финансовая грамотность и развитие речи ребёнка»; 4.12 Мастер-класс «Интерактивные игры – способ коррекции речи» 4.13 Дистанционная работа по теме проекта: интерактивные игры, презентации 4.14 Индивидуальные консультации | Учитель - логопед | Февраль 2022 Март 2022 Март- Апрель 2022 | образовательная организация |
| В отношении социальных партнёров и общественности |  |  |  |
| 4.15 Педагогическая мастерская «Интерактивные игры, средство развития речи и формирования основ финансовой грамотности у дошкольников» 4.16 Семинар - практикум «Интеграция средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности в работе с детьми с тяжелым нарушением речи средствами сказки» 4.17 Банк интерактивных игр и упражнений, созданный на основе интеграции средств логопедической работы и способов формирования основ финансовой грамотности и использование его в деятельности. | учитель - логопед Учитель- логопед Учитель-логопед | Декабрь 2021 Май 2022 Июнь 2022 | Муниципальный уровень |
| 5-й этап аналитический |  |  |  |
| 5.1 Промежуточный мониторинг эффективности реализации проекта | Старший воспитатель, учитель-логопед | Апрель 2022 | Образовательная организация |
| 5.2 Анализ результатов реализации проекта в детском саду, корректировка содержания, подведение итогов | Старший воспитатель, Учитель - логопед | Сентябрь 2022 | Образовательная организация |
| 5.3 Трансляция педагогического опыта на городских мероприятиях, на сайте образовательной организации | Учитель - логопед | Ноябрь 2022 | Муниципальный уровень |

Методы мониторинга и контроля достижения реализации результатов проекта:

- Наблюдение за детьми в процессе логопедических занятий.

- Наблюдение в процессе совместной деятельности педагогов  и детей.

- Наблюдение за детьми в процессе самостоятельной деятельности

- Диагностика развития речи детей (результаты: развитие речи и финансовая грамотность).

- Анкетирование педагогов.

- Тестирование педагогов.

- Анкетирование родителей.

Результативность реализации проекта:

- Наличие логопедического комплекса «название»

- Наличие разработанных методических и дидактических продуктов, заявленных по итогам реализации проекта (%);

- Удовлетворенность качеством образовательного процесса всех участников проекта (не менее 80 %),

- Положительная динамика в достижениях детей в соответствии с критериями и показателями диагностики развития речи и финансовой грамотности.

- Уровень активности педагогов в реализации проекта (% участия).

- %, количество педагогов, повысивших профессиональную компетентность в решении задач развития речи детей в процессе интеграции средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности.

- % участия, активность и заинтересованность родителей в коррекционно-развивающей работе в процессе интеграции средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности.

- % выполнения плана-графика реализации проекта.

- востребованность инновационных продуктов среди педагогической общественности города (количество)

Ресурсное обеспечение проекта:

| Вид ресурсов | Имеющиеся | Необходимое |
| --- | --- | --- |
| Научно-методические | «Муниципальная инновационная площадка» Тема: «Разработка и апробация включения в образовательную деятельность детского сада № 109 основ формирования полезных экономических навыков и привычек в быту у детей среднего и старшего дошкольного возраста» | Разработка логопедического сборника интеграции методов и технологий коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности детей с тяжелыми нарушениями речи |
| Кадровые | 1.Наличие высшего образования по специальности «Коррекционная дошкольная педагогика и психология» 3. Наличие высшего образования по специальности «Экономика и управление предприятиями» 3. Обучение на курсах повышения квалификации «Создание дидактических игр в ПО ActivInspire | Организовать обучение педагогов учреждения по программе «Интерактивная доска в образовательном процессе детского сада» Организация повышения квалификации педагогов по теме проекта (Реализация блока дл педагогов) |
| Информационные | 1.Функционирует сайт детского сада 2.Наличие собственной страницы учителя - логопеда | 1.Создание сайта на новой платформе с возможностью обратной связи 2.Создание странички логопеда по теме проекта |
| Материально-технические: | 1.Организованы центры экономического воспитания в группах дошкольного учреждения | 1.Приобретение интерактивной доски; 2. Обогащение РППС дошкольной организации интерактивными и дидактическими играми по теме проекта |

Характеристика предполагаемых тиражируемых продуктов

СБОРНИК «Логопедический комплекс «Сказочная экономика», основанный на   интеграции средств коррекции речи и способов формирования финансовой грамотности у детей с тяжелыми нарушениями речи, состоящий из трёх блоков:

БЛОК 1. Детский «Нас сказка учит говорить». Включает в себя интерактивные сказки с экономическим содержанием, технологические карты образовательных мероприятий, развлечений, интерактивных бесед, банк интерактивных игр и упражнений,  основанных на интеграции средств коррекционной работы и основ финансовой грамотности.

БЛОК 2. Педагогический «Современный педагог»:

Включает методические материалы: Сценарии, конспекты, программы мероприятий для педагогов.

БЛОК 3. Родительский «Родители – главные партнеры».

Включает методические материалы: Сценарии, конспекты, программы мероприятий для родителей

Распространение результатов опыта:

- Размещение информации о реализации проекта в сети Интернет;

- Проведение мероприятий в рамках реализации проекта на муниципальном уровне;

- Участие в образовательном событии «Инновационный каскад – 2021», «Инновационный каскад- 2022».

19.11 2020                                                       ____________________Мохова И.А