ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ

| Номер заявки: _____________ | Дата приема заявки: ___________ |
| --- | --- |

(Номер присваивается по журналу регистрации заявок)

| Наименование программы Фонда |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Юный Патриот |
| Заявитель: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Государственное казенное учреждение РС (Я) «Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию им. И.И. Седалищева» |
| Сроки реализации программы (дата начала и окончания) | 2023 год Дата начала проекта- 01 июня 2023г. Дата окончание проекта-31 августа 2023г. |
| Целевые группы, на которые направлена деятельность по проекту (количественные и качественные характеристики) | Несовершеннолетние дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении в возрасте с 13 до 18 лет, состоящие на профилактическом учете КДН и ЗП, ПДН ОМВД. |
| География проекта (охват территориальных единиц мероприятиями проекта) | с. Верхневилюйск ул. Строительная дом 1, корпус 1 и наслега Далырский (уч.Трудовой), Андреевское ( Чочу Кюлэ) |
| Общий объем финансирования проекта | _____________________ рублей |
| Объем средств в виде субсидии, запрашиваемых на реализацию региональной проекта | _____________________рублей |

Подпись и расшифровка подписи представителя Заявителя:

Баянаева М.К.( _____________ )                               Дата: «___» ____________  20__ г.

# ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Наименование проекта: Юный Патриот

2. Наименование Заявителя: «Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию им. И.И. Седалищева».

3. Адрес Заявителя:

|  | Юридический адрес | ### Фактический адрес |
| --- | --- | --- |
| Индекс | 678230 | 678230 |
| Адрес | РС(Я) с. Верхневилюйск ул. Советская, дом 17 | РС(Я) с. Верхневилюйск ул.Советская, дом 17 |

4. Контактное лицо: должность, Баянаева Мария Куприяновна

5. Телефон (код города): (841133) 42700

Факс:__8411(33)42700__________

Адрес электронной почты: --------@mail.ru

Подпись и расшифровка подписи

представителя Заявителя:

Баянаева М.К. ( _____________ )

Дата: «___» ____________  20__ г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Юный патриот

| Основание для разработки проекта | Суть нашего проекта заключается в том, чтобы привлечь к данной деятельности несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении в возрасте с 13 до 18 лет. Состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП, ПДН ОМВД по Верхневилюйскому району. И на базе ВВЦССВ создать в летнее время Центр лагерных смен - сбор юных патриотов. Для более эффективной работы планируются совместные мероприятия с социальными партнерами, органами профилактики и общественной организацией - клубом отцов для патриотического воспитания подрастающего поколения, это позволит в полном объеме выполнить практическую часть программы. Проект «Юный Патриот» создает бл агоприятные условия для реализации важнейшего компонента военно-патриотического воспитания, в основе которого духовно-нравственное воспитание, осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни. Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. |
| --- | --- |
| Орган управления проектом | Государственное казенное учреждение РС (Я) «Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию им. И.И. Седалищева» |
| Основные разработчики и исполнители проекта | -Иванова В.М., Баянаева М.К., Иванов М.Я. -педгог-психолог, социальные педагоги, специалисты по социальной работе, учителя физкультуры, учителя НВП, клуб отцов. |
| Срок реализации | 2023 год |
| Цель проекта | Патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие социально-активной позиции детей, сохранение культурно-нравственных и исторических ценностей. |
| Задачи проекта | - Формирование и развитие у подрастающего поколения активной жизненной позиции, чувства патриотизма, уважения к родному краю; -Воспитать уважительное отношение ветеранам ВОВ старших поколений, общей памяти героям павшим за Родину; -Пробудить интерес к историческим событиям; - Трудовое воспитание с целью формирования трудовых умений и навыков, подготовка их жизнедеятельности в обществе; - Проведение лекториев и дискуссий для детей школьного возраста; - Проведение мастер-классов с приглашением делегаций из других улусов республики; - Организация культурных мероприятий для детей в течение года. |
| Целевые группы, на которые направлена деятельность по проекту (количественные и качественные характеристики) | Несовершеннолетние дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении в возрасте с 13 до 18 лет, состоящие на профилактическом учете КДН и ЗП, ПДН ОМВД. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта, в том числе в части изменения положения целевых групп | -Юный патриот поможет молодому поколению выработать чувство гордости за свою родину и свой народ; -интеллектуально развитый, коммуникабельный, активный гражданин; -свершение добрых дел: тимуровская работа, волонтерство, акции добрых дел, спонсорство; -поможет дальнейшему развитию у человека гражданской позиции, гуманизма, обрести чувство собственного достоинства, веру в собственные силы; - желание самостоятельно добиваться лучшей жизни, возможность самоопределиться, в реализации их духовных запросов, самоутвердиться в жизни и преодолению жизненных трудностей. |
| Запрашиваемая сумма | ____________( ) рублей 00 копеек |

- Описание проблемы в области поддержки детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

В современных условиях во всем мире остро выступает проблема воспитания подрастающего поколения, находящегося в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач нашего общества, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается процесс формирования у детей любви к своей Родине, чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого, постоянная готовность к её защите. В Проекте отражены основные цели, задачи,  мероприятия по развитию системы патриотического воспитания детей, а также условия, средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию в ГКУ «Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию им. И.И. Седалищева» на период 2023 год. Проект  имеет большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем. Концептуальные идеи программы необходимость работы по патриотическому воспитанию детей в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения. Последнее десятилетие XX века активно разрушался фундамент, на котором десятки лет строилось патриотическое воспитание, разрушались ориентиры, на которые нацеливалась молодежь. Новое поколение вырастает на американских боевиках и азиатских наркотиках. Утратило свое истинное значение слово «патриот», а слово «нравственность» часто произносится с иронией. И как неизбежный результат - растет наркомания, пьянство и детская преступность, каждый третий призывник не годен к службе по состоянию здоровья, а большинство подростков просто не хотят служить в армии, боятся ее, как чумы. Проблема патриотического воспитания обретает новые характеристики и, соответственно, новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности. Патриотизм - это зов наших предков. Многие века наши  воины уходили на бранные поля постоять за Отечество - за землю отцов, за отчую честь. Под патриотизмом везде и всюду понимают любовь к своей Родине, не только к своему маленькому домику с забором, деревне, городу, а ко всей стране. Фундаментальные основы этого понятия существуют в любой стране мира. Как идея - это необходимое условие существования любого государства. В патриотизме народа - сила государства. Сегодня жизненно важно возродить в  обществе чувство истинного патриотизма как духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать в ребенке граждански активные, социально значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые связаны с защитой российских рубежей. Вся история нашей Родины - наше бесценное достояние, жизненно важное для современного общества. Данной программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач.

В концепции проекта система патриотического воспитания детей действует при наличии: - мотивированных к воспитанию педагогов; - научно-методического обеспечения воспитательного процесса; - финансово-материального обеспечения; - организационно-педагогического обеспечения; - правовых условий.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие социально-активной позиции молодежи, сохранение культурно-нравственных и исторических ценностей.

Целью нашего Проекта  является в условиях социальной среды совершенствование и развитие системы патриотического воспитания  подрастающего поколения способной на основе консолидации усилий работников нашего центра, клуба отцов,  родительского сообщества, средств массовой информации решать задачи патриотического воспитания детей. Несовершеннолетние дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении в возрасте с 12 до 18 лет, состоящие на профилактическом учете КДН и ЗП, ПДН.

Программа определяет основные направления развития системы патриотического воспитания учащихся, её основные компоненты, позволяющие формировать у учащихся патриотизм. Патриотизм — это чувство Родины, отражающее отношение подростка (субъекта) к Родине (объекту), ориентация на служение ее интересам, выражающиеся в уважении к истории, традициям, ценностям культуры, в участии в социально-значимой деятельности. Когнитивный компонент патриотической воспитанности подростка демонстрирует наличие знаний истории и традиций народа, государственной символики, правил ее применения, понимании сущности патриотизма. Эмоционально-мотивационный компонент раскрывает характер отношения к Родине и мотивы патриотического поведения, обуславливающие проявление действенного патриотизма. Деятельностный компонент заключается в участи подростка в социально-значимой деятельности. Сформулированная цель Программы предполагает воспитание учащихся-патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своей малой Родине, своему народу, а также формирование духовно-нравственных ценностей и потребностей.

В современных условиях во всем мире остро выступает проблема воспитания подрастающего поколения, находящегося в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Наш Волшебный сундучок, хранящий источник народной мудрости и социального опыта поколений, поможет пройти реабилитацию в центре, адаптироваться в окружающем мире и подготовке их жизнедеятельности в обществе. Эффективность социальной работы с детьми

обусловливается личностно-ориентированным подходом, учитывая интересы, запросы и потребности каждого ребенка. В нашем волшебном сундучке хранятся материалы, которые оказывают значительное влияние на процесс социальной адаптации детей, так как служат определенной цели – повышению воспитательного потенциала с опорой на народные воспитательные традиции, выработанные веками методами народного воспитания. Эти принципы находятся в традициях, правилах, закономерностях, нравоучениях, суждениях народа. Занятия с детьми будут проводиться по трем направлениям, учитывая возраст ребенка, так как в нашем Волшебном сундучке внутри находятся три маленьких сундучка (по якутски - хопполор):

- в первом находятся материалы для познавательной и совместной трудовой деятельности в быту, для мальчиков - методы охоты, рыбалки и патриотического воспитания подрастающего поколения;

- во втором – материалы для пропаганды ЗОЖ, игры, якутские народные игры (хабылык, хаамыска, перетягивание палки) и спортивного занятия;

- в третьем - традиционное народное творчество (пение, тойук, чабыргах, осуохай, исполнение и постановка Олонхо, народно-обрядовые традиции – как важный элемент воспитательного воздействия);

Задача нашего Реабилитационного центра – пробуждение социальной активности, развитие духовных и физических способностей, воспитание чувства собственного достоинства детей, подготовка для участия в жизни общества и к выбору жизненной позиции.

Традиционное воспитание детей должно быть проникнуто духом гуманизма, сердечной заботой об их развитии, уважением к ним. Оно должно готовить детей для активной жизни, чтобы им было легче решить проблемные вопросы в своей жизни. Поэтому мы должны создать детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, атмосферу духовного пространства с помощью нашего Волшебного сундучка, которое могло бы благоприятствовать  дальнейшему развитию у человека гражданской позиции, гуманизма, обрести чувство собственного достоинства, веру в собственные силы, желание самостоятельно добиваться лучшей жизни, возможность самоопределиться, самораскрыться, самоутвердиться в жизни и преодолению жизненных трудностей.

- Цель, задачи, сроки реализации проекта.

Цель проекта – Патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие социально-активной позиции несовершеннолетних детей, сохранение культурно-нравственных и исторических ценностей.

Задачи:

-  Формирование  и развитие у подрастающего поколения активной жизненной позиции, чувства патриотизма, уважения к родному краю;

-Воспитать уважительное отношение ветеранам ВОВ старших поколений, общей памяти героям павшим за Родину;

-Пробудить интерес к историческим событиям;

- Трудовое воспитание с целью формирования трудовых умений и навыков, подготовка их жизнедеятельности в обществе;

- Организация сотрудничества с учреждениями культуры Верхневилюйского улуса, с социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних близлежащих улусов (Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский);

- Проведение лекториев и дискуссий для детей школьного возраста;

- Проведение мастер-классов с приглашением делегаций из других улусов республики;

- Организация культурных мероприятий для детей в течение года.

Сроки реализации: 2023 год.

- Календарный план проекта Юный патриот

| № | Решаемая задача | Название мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемые результаты | Краткое содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать на базе центра – участников проекта летние лагерные смены | Встречи, мастер-классы, круглый стол. Методические рекомендации по организации отрядов лагерных смен | 01.05.2023 -30.05.2023 | Создать 4 отрядов по 5 человек из школ улуса. | Выездные семинары в школах района. |
|  |  | Заключить договора о совместной деятельности по проекту | 01.05.2023 -30.05.2023 | Подготовить и подписать 9 договоров о совместной деятельности по проекту | Подготовить договора, отправить в ОУ и другим соц. партнерам и подписать их. |
| 2. | Создать Центр лагерных смен на базе Центра, уч. Трудовой, Чочу – Кюлэ по реализации социальной программы | Провести совещание социальными партнерами | 15.05.2023 на базе центра | Принять решение и подготовить необходимую регламентирующую документацию. (положение об организации работы юнармейских смен, планы школьной и муниципальной работы, социальную программу, календарно-тематический план работы, методические разработки ключевых событий) | Подготовить приказ по ГКУ РС(Я) ВВЦССВ о создании Центра лагерных смен и назначить ответственных лиц |
|  |  | Утвердить штатный состав руководителей отрядов | 15.05.2023 | Назначит 4 руководителей, командиров отрядов и ответственных за проведение занятий и мероприятий | Подготовить приказ об утверждении штатного расписания и социальной программы |
|  | Разработать социальную программу в период лагерной смены с учетом возможностей и материально-технической базы центра. | Анкетирование и диагностика МТБ ВВЦССВ | 15.05.2023 | Составить реестр материально-технического оснащения | Изучить материально-техническую базу центра, участников проекта. Отправить информационные письма и собрать данные о МТБ. Провести совещание по организации мероприятий по реализации проекта |
|  |  | Вебинар по организации занятий по образовательной программе | 22.05.2023 | Утвердить календарно-тематический план работы | Ознакомить с содержанием программы, разместить программу на сайте центра. Наметить ключевые, совместные мероприятия. Разработать сценарные планы, положения проводимых мероприятий. |
| 3. | Провести обучающие семинары для руководителей и командиров юнармейских отрядов по проведению смен. | Мастер- классы, семинары, занятия | 25.05.2023 | Провести семинар с участниками проекта | Разработать нормативно-регламентирующую документацию по организации занятий |
| 4. | Создать условия для проведения работы юнармейских смен на базе ВВЦССВ. | Составить акты приемки МТБ | До 01.06.2023 | В соответствии с требованием социальной программы | Подготовить кабинеты, спорт. залы, помещения |
|  |  |  | до 01.06.2023 | В соответствии с требованием социальной программы | Подготовить необходимый инвентарь и оборудование Отразить в актах приемки лагеря |
| 5. | Реализовать план мероприятий и программу проекта юнармейцев на базе центра – участников проекта | Занятия и события в соответствии социальной программой и плана мероприятий | с 01.06. 2023 по 21.06.2023 | Провести 6 ключевых мероприятий с участие всех отрядов. Отработать программу мероприятия. | Проводить мероприятия в соответствии с планом работы, календарно-тематическим планом. Обеспечить явку участников смен на совместные мероприятии. Провести ключевые события, согласно плана мероприятий собрать и проанализировать результаты. |
|  |  | Мониторинг количественных качественных показателей программы | с 01.06.2023 до 21.06.2023 | Провести входной и конечный мониторинг | Провести соревнования по видам, оформить протоколы и провести анализ |
| 6. | Издать методические рекомендации по организации работы летней юнармейской смены. | Сбор материала по проведению лагерных юнармейских смен | до 01.07.2023 | Оформить методическое пособие по организации летней лагерной смены и по подготовке к ВСИ | Представить личный опыт – участницы по реализации проекта Проанализировать и собрать материал в единое методическое пособие |
| 7. | Из сильнейших участников сформировать сборную команду | Составить рейтинг участников смен | до 01.07.2023 | Выбрать десятку «Лучших участников смене» по вышеназванным показателям | В конце смены провести срез знаний и умений и навыков. По каждому виду состязаний определить личное место каждого участника И по сумме мест выявить самых сильных и составить рейтинг сильнейших юнармейцев района |
| 8 | Через публикации в СМИ содействовать увеличению количества юнармейцев на территории Верхневилюйского муниципалитета | Итоговое заседание по реализации проекта | до 01.07.2019 | Увеличить количество юнармейцев на 25% в период работы юнармейских смен | Систематически освещать работу отряда в СМИ и Интернете. |

IV. Управление проектом и контроль за ходом его реализации

Управление проектом и контроль за ходом его реализации осуществляет Государственное казенное учреждение РС (Я) «Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию им. И.И. Седалищева» и исполнители проекта:

- Абрахов В.В.– зам. директор ГКУ РС (Я) «ВВЦССВ»

- Баянаева М.К. – социальный педагог

- Иванова В.М. – социальный педагог

- Иванов М.Я. – воспитатель

V. Ресурсное обеспечение проекта

Юный проект

| № | Перечень материалов | Количество | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наглядные пособия | 40 | 120 000 |
| 2 | Методические пособия | 10 | 3 000 |
| 3 | Презентационные материалы | 20 | 20 000 |
| 4 | Хаамыска (в комплекте 5 шт.) | 20 | 10 000 |
| 5 | Хабылык (в комплекте 20 – 30 шт.) | 20 | 10 000 |
| 6 | Палки для перетягивания (комплект) | 10 | 5 000 |
| 7 | Занимательные игры | 40 | 60 000 |
| 8 | Фильмы по тематике | 50 | 15 000 |
| 9 | Организация и проведение мероприятий | 25 | 135 000 |
| 10 | Транспортные расходы | 29 выездов | 122 000 |
|  | Всего |  | 500 000 |

Расчеты сделаны согласно Прейскуранту цен: -  полиграфуслуги ИП;

-  услуги по пошиву костюмов ИП;

-  продажи дисков.

VI. Оценка эффективности и социально-экономических последствий

реализации проекта

Реализация проекта имеет особое значение в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Целью нашего проекта является формирование у подрастающего поколения мотивации к преодолению жизненных трудностей посредством народных воспитательных традиций Волшебного сундучка и  определенной цели – подготовке их жизнедеятельности в обществе. Воспитание и реабилитация детей служат определенной цели – повышению воспитательного потенциала с опорой на народные воспитательные традиции, выработанными веками приемами народного воспитания. Эти принципы находятся в традициях, правилах, закономерностях, нравоучениях, суждениях народа, так как метод Волшебного сундучка является самым эффективным, помогающим им адаптироваться в окружающем мире и менее болезненно пройти процесс социализации. Проект «Волшебный сундучок» поможет изменить жизнь детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Наш Реабилитационный центр планирует работать с социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних из 3 улусов: Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, а также с детским домом им. Седалищева Верхневилюйского улуса. К концу проекта число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных профилактическими мероприятиями, составит 400 человек, а число детей, находящихся в социально опасном положении, охваченных реабилитационными мероприятиями, составит 90 человек.

Реализация проекта «Волшебный сундучок» поможет детям в познании мира, приобщении к традиционной культуре, социально-культурной активности, сделать сознательный выбор профессии, положит основу для совершенствования и  формирования гражданственности, патриотизма будущим поколениям и преодолеть все трудности в жизненном пути.

Подпись и расшифровка подписи

представителя Заявителя:

Баянаева М.К.( _____________ )

Дата: «___» ____________  20__ г.

Бюджет  ПРОЕКТА

«Юный Патриот»

Бюджет проекта

(по источникам финансирования)

(тыс. рублей)

| Источник финансирования | Период реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 год |  |
| Собственные средства Заявителя |  | - |
| Привлеченные средства |  |  |
| Средства, запрашиваемые в виде субсидии |  |  |
| Итого: |  |  |

Подпись и расшифровка подписи

представителя Заявителя:

Баянаева М.К. ( _____________ )

Дата: «___» ____________  20__ г.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Проект «юный Патриот»

| № п/п | Порядковый номер в перечне основных мероприятий Проекта (приложение № 5) |  | Наименование мероприятия |  |  | Расходы в рамках мероприятия |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вид расходов |  | Расчет стоимости | Сумма (рублей) |  |
| Расходы мероприятий за счет средств, запрашиваемых в виде субсидии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Закупка оборудования |  |  | 1. Проектор Sony VPL FH300L |  | 120 784 руб. | 120 784 руб. | Создание материально-технической базы для продвижения деятельности проекта «Волшебный сундучок» |
|  |  |  |  |  |  | 2. Экран мобильный |  | 10 000 руб. | 10 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Столик для проектора Screen Media Grand |  | 8 390 руб. | 8 390 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Ноутбук Sony Vaio SVE-1713Y1RB |  | 41 990 руб. | 41 990 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Принтер цветной многофункциональный |  | 12 000 руб. | 12 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. Источник бесперебойного питания SVEN POWER PRO+15000 |  | 4 859 руб. | 4 859 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | 7. Сетевой фильтр SVEN FORD PRO |  | 832 руб. | 832 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | 8. Внешний жесткий диск Transcend 25M2 1Тб |  | 2 855 руб. | 2 855 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | 9. Колонки Microlab SOLO 6C |  | 5 550 руб. | 5 550 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | 10. Беспроводная мышь |  | 1 500 руб. | 1 500 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | 11. Телевизор |  | 50 000 руб. | 50 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | 12. Звукоусилительная аппаратура |  | 400 000 руб. | 400 000 руб. |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 658 760 руб. |  |
| 2 | 2 | Приобретение костюмов, декораций для постановки спектакля Олонхо |  |  | 1. Сценические костюмы 2. Декорации |  | 10 шт. х 6 000 руб. 5 шт. х 10 000 руб. 2 шт. х 20 000 руб. |  | 60 000 руб. 50 000 руб. 40 000 руб. | Продвижение деятельности проекта «Волшебный сундучок» |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 руб. |  |
| 3 | 3 | Сотрудничество с социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних г. Якутска и близлежащих улусов (Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский), детским домом им. Седалищева, детскими садами и школ Верхневилюйского улуса. |  |  | 1. Транспортные расходы 2. Проведение мастер-класса: 16.000 руб. х 4 человека = 60 000 руб. в четырех местах (Якутск – 2 раза, Сунтар, Нюрба, Вилюйск) |  | 1.Верхневилюйск-Якутск -Верхневилюйск –4 чел. х 8 000 руб. 2.Верхневилюйск-Сунтар- Верхневилюйск - 4 чел. х 5 000 руб. 3.Верхневилюйск-Нюрба -Верхневи люйск – 4 чел. х 3 000 руб. 4.Верхневилюйск - Вилюйск-Вер- хневилюйск 4 чел. х 2 500 руб. 5.Аренда транспорта по маршруту Верхневи- люйск – Якутск–Вер- хневилюйск (Участие с детьми в День Олонхо) 16.000 руб. х 4 человека |  | 32 000 руб. 20 000 руб. 12 000 руб. 10 000 руб. 54 000 руб. 64 000 руб. | Продвижение деятельности проекта «Волшебный сундучок» |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 192 000 руб. |  |
| 4 | 4 | Приобретение набора сундуков |  |  | 1. Большой сундук 2. Маленькие сундучки (по якутски - хопполор) |  | 1 шт. х 40 000руб. 3 шт. х 20 000 руб. |  | 40 000 руб. 60 000 руб. | Продвижение деятельности проекта «Волшебный сундучок» |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 руб. |  |
|  | ИТОГО по мероприятию за счет средств, запрашиваемых в виде субсидии: |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 760 руб. |  |
| Расходы мероприятий за счет привлеченных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Приобретение фильмов и мультфильмов по тематике проекта | Фильмы и мультфильмы |  |  |  | 50 шт. х 300 руб. | 15 000 руб. | Продвижение деятельности проекта «Волшебный сундучок» |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 руб. |  |
| 2 | 2 |  | Приобретение наглядных, методических пособий, презентационных материалов для проведения занятий, лекций и бесед | 1. Наглядные пособия 2. Методические пособия 3. Презентационные материалы |  |  |  | 40 шт. х 3 000 руб. 10 шт. х 300 руб. 20 шт. х 1 000 руб. | 120 000 руб. 3 000 руб. 20 000 руб. | Продвижение деятельности проекта «Волшебный сундучок» |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 143 000 руб |  |
| 3 | 3 |  | Приобретение национальных настольных и других игр | 1. Национальные настольные игры 2. Развивающие и занимательные игры |  |  |  | 50 шт. х 500 руб. 40 шт. х 1 500 руб. | 25 000 руб. 60 000 руб. | Продвижение деятельности проекта «Волшебный сундучок» |
|  | ИТОГО по мероприятию за счет привлеченных средств |  |  |  |  |  |  |  | 85 000 руб |  |
| 4 | 4 |  | Проведение мероприятий согласно плана мероприятий на 2015 год | 1. Организация мероприятий 2. Транспортные расходы (аренда транспорта) |  |  |  | 25 шт. х 3 000руб. 15 шт. х 5 000 руб. | 75 000 руб. 75 000 руб. | Продвижение деятельности проекта «Волшебный сундучок» |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 руб. |  |
| 5 | 5 |  | Сотрудничество с детским домом им. Седалищева, детскими садами и школ Верхневилюйского улуса с участием детей реабилитационного центра | 1. Транспортные расходы |  |  |  | 15 выездов | 107 000 руб. | Продвижение деятельности проекта «Волшебный сундучок» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 107 000 руб. |  |
|  | ИТОГО по мероприятию за счет привлеченных средств |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 руб. |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 760 руб. |  |

Подпись и расшифровка подписи представителя Заявителя: ______________ ( _______________________ )      Дата: «___» ____________  20__ г.

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Юный Патриот»

| №№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | к началу реализации проекта (год) | по окончании реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Охват числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных профилактическими мероприятиями | человек | 0 | 38 |
| 2 | Охват числа детей, находящихся в социально опасном положении, охваченных реабилитационными мероприятиями | человек | 0 | 37 |

Подпись и расшифровка подписи

представителя Заявителя:

Баянаева М.К. ( _____________ )

Дата: «___» ____________  20__ г.