ПРОЕКТ

Направление «Социальное партнёрство»

Название  «Неразлучные друзья»

Автор: Ростовщикова Наталья Прокопьевна

классный руководитель 9 «Б» класса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», город Назарово Красноярского края.

Гантимурова Наталья Анатольевна

Воспитатель группы №1 «Дюймовочка»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №9 «Калинка»

Город Назарово Красноярского края

г. Назарово

2016 год

Аннотация проекта.

Идея проекта помочь детям старшего дошкольного возраста группы №1     «Дюймовочка», безболезненно адаптироваться в школе.

Проектная команда:

Классный руководитель 9 «Б» Ростовщикова Наталья Прокопьевна.

Воспитатель группы «Дюймовочка» Гантимурова Наталья Анатольевна.

Учащиеся 9 «Б» класс МБОУ «СОШ №7».

Актуальность проекта

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-личностного развития и воспитания детей дошкольного возраста, являющейся одним из компонентов проекта Государственного стандарта по дошкольному образованию. Повышение внимания к проблемам социализации связано с изменением социально-политических и социально-экономических условий жизни, с нестабильностью в обществе.

ФГОС дошкольного образования ориентирован на новые условия развития детей в дошкольных учреждениях. Проект направлен на создание условий социально-личностного развития дошкольников, который даёт  возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативности и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности,  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития.

Известно, что главная и ведущая деятельность дошкольника - игровая, только в игре зарождаются и первоначально развиваются все формы деятельности детей, только через игру ребенок познает окружающий мир и учится с ним взаимодействовать.

В условиях ФГОС дети должны развиваться в предметной пространственной среде, обеспечивающей возможности общения как со сверстниками так и со взрослыми.

Считаем, что если формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста о школе будет происходит  в тесной взаимосвязи с социумом и о школе будут им рассказывать учащиеся школы, то адаптация детей пройдёт менее болезненной, Поэтому с целью ознакомления детей со школой мы и разработали данный проект. Организуются целевые посещения школы № 7.

Цель:

Создать условия для полной адаптации детей к школе через совместные мероприятия с учащимися школы.

Задачи:

1. Формировать первоначальные представления детей о занятии в школе.

2. Реализовать потребность детей в общении детей дошкольного возраста и учащихся школы.

3.Формировать  навыки социального поведения, через проводимые мероприятия, как в школе, так и в детском саду.

Сроки реализации:

-  октябрь 2014 —  март 2016 г.

Ресурсы имеющиеся и необходимые:

-разработанные тематические сценарии;

-дидактический материал;

-спортзал;

-музыкальный зал;

-игровой материал;

-методическая литература;

-методические разработки по работе с воспитанниками детского сада «Калинка»;

-подборка подвижных игр;

-ноутбук.

Целевая группа:

-воспитанники группы №1 «Дюймовочка» МАДОУ Д/С №9 «Калинка».

Партнеры:

- воспитатели

-музыкальный руководитель МАДОУ Д/С №9 «Калинка»

- учителя и преподаватель физической культуры

- зам. по воспитательной работе

План – карта действий по реализации проекта:

| № | Описание действий | Формы | Сроки и кто проводит |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа по подготовки школьников и воспитанников детского сада к совместному проведению мероприятия. | Групповая работа. | Октябрь 2014г. Классный руководитель. Ученики 8 «Б» класса. |
| 2 | Подборка подвижных игр с учетом особенностей воспитанников детского сада. Подготовка мини спектакля. | Индивидуальная работа. | Ноябрь 2014г. Классный руководитель и ученики 8 «Б» класса. |
| 3 | «Зеленый обмен». | Групповая работа. | Декабрь 2014г Классный руководитель и ученики 8 «Б» класса и воспитанники группы «Дюймовочка», воспитатель. |
| 4 | Экскурсия по школе. | Групповая работа. | Январь 2015г Классный руководитель и ученики 8 «Б» класса и воспитанники группы «Дюймовочка», воспитатель |
| 5 | Экскурсия в школьный музей. | Групповая и индивидуальная работа. | Февраль 2015г Классный руководитель и ученики 8 «Б» класса и воспитанники группы «Дюймовочка», воспитатель. |
| 6 | Подборка подвижных игр с учетом особенностей воспитанников детского сада. Подборка заданий, загадок для интеллектуальных заданий. | Индивидуальная работа. | Апрель 2015г Классный руководитель. Ученики 8 «Б» класса. |
| 7 | «Здравствуй, лето». | Групповая работа. | Конец мая 2015г Классный руководитель и ученики 8 «Б» класса и воспитанники группы «Дюймовочка», воспитатель. |
| 8 | Посещение школьной линейки «День Знаний». | Групповая работа. | Сентябрь 2015г Воспитатель и воспитанники группы «Дюймовочка», воспитатель. |
| 9 | Подборка подвижных игр с учетом особенностей воспитанников детского сада. | Индивидуальная работа. | Сентябрь 2015г Классный руководитель. Ученики 9 «Б» класса. |
| 10 | Спортивное развлечение «В страну Здоровья». | Групповая работа. | Октябрь 2015г Классный руководитель. Ученики 9 «Б» класса. |
| 11 | Разработка игровой программы «По дорогам сказки». | Индивидуальная работа. | Ноябрь 2015г Классный руководитель. Ученики 9 «Б» класса. |
| 12 | Интеллектуальная игра «По дорогам сказки» | Групповая работа. | Декабрь 2015г Классный руководитель и ученики 9 «Б» класса и воспитанники группы «Дюймовочка», воспитатель |
| 13 | Викторина «Знатоки кино» | Групповая работа | Февраль 2016г. Классный руководитель и ученики 9 «Б» класса и воспитанники группы «Дюймовочка», воспитатель. |
| 14. | Экскурсия в школу | Групповая работа | Март 2016г. Классный руководитель и ученики 9 «Б» класса и воспитанники группы «Дюймовочка», воспитатель. |
| 15 | Акция «Аллея выпускников», посадка деревьев на территории детского сада. | Групповая работа | Март 2016г. Классный руководитель и ученики 9 «Б» класса и воспитанники группы «Дюймовочка», воспитатель. |

Итоги реализации проекта:

1.Поставлин один мини спектакля.

2. Разработано 6 сценарий совместных праздников.

3. Проведено 5 спортивно игровых праздников.

4. Проведено 4 экскурсии в школу №7.

5. Проведена 1викторина.

6. Проведана 1 акция.

Результаты реализации проекта:

- Воспитанники группы №1 «Дюймовочка» и учащиеся школы №7 проявляют устойчивый интерес к совместно проводимым мероприятиям;

- Способны самостоятельно выстраивать общение между собой и социальными партнёрами.

- Воспитанники группы №1 «Дюймовочка» уверенно чувствуют себя в стенах школы и при общении со школьниками проявляют свой интерес.

- Воспитанники группы №1 «Дюймовочка» демонстрируют понимание правил поведения в школе.

-Воспитанники группы №1 «Дюймовочка» проявляют способности работать в разновозрастной команде.

Анализ результатов работы по проекту.

Таким образом, мероприятия, которые были запланированы, реализованы в полном объёме.

Так как дети 9 «Б» переходят на старшую ступень в школе, у них не будет достаточного свободного времени для шефской работы. Поэтому необходимо шефство передать школьникам среднего звена.