МБОУ ДОД «Кузедеевский ДДТ»

Новокузнецкого муниципального района

Благоустройство въездных  знаков

Новокузнецкого муниципального района

Социально-значимый проект

2016 г.

Содержание

1. Паспорт проекта                                                                                 2 стр.

2. Сроки и этапы реализации проекта                                                  6 стр.              3. Реализация плана действий команды обучающихся                      7 стр.

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА

МАОУ  «Металлурговская СОШ»

по благоустройству участков, прилегающих к въездным знакам НМР

«ВАС  ПРИВЕТСТВУЕТ…»

- Название проекта

Благоустройство знаков Новокузнецкого муниципального района

- Руководитель проекта

Бондаренко Валентина Михайловна, воспитатель МАОУ «Металлурговская СОШ» Новокузнецкого муниципального района,          558-437, scl1@rambler.ru.

Юферова Татьяна Анатольевна, воспитатель МАОУ «Металлурговская СОШ» Новокузнецкого муниципального района, 558-437, scl1@rambler.ru.

Рейнгарт Оксана Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Металлурговская СОШ» Новокузнецкого муниципального района,          558-437, scl1@rambler.ru.

- Консультант(ы) проекта (если имеются)

нет

- Социальные партнёры проекта (если имеются).

Нет

- Учебные дисциплины, близкие к теме проекта.

Биология, география

- Возраст учащихся, на который рассчитан проект.

3-6  классы

- Состав проектной группы (Ф.И. учащихся, образовательное учреждение, класс).

- Заказчик проекта.

Администрация Новокузнецкого муниципального района

- Цель проекта (практическая и педагогическая цели).

Разработка и осуществление плана декоративного оформления участков, прилегающих к въездным знакам Новокузнецкого муниципального района, оказание посильной помощи по благоустройству данных территорий.

- Задачи проекта.

- воспитание активной жизненной позиции обучающихся, уверенности в собственных силах;

-получение детьми узкопрофессиональных знаний, умений и навыков (выбор и закупка семян, изучение агротехнических приёмов выращивания растений, ухода за рассадой);

- создание условий для выращивания рассады.

- Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, на которые необходимо ответить участникам в ходе его выполнения).

- Умеешь ли ты отличать красивые явления природы от некрасивых?

- Замечаешь ли ты окружающую природу по дороге в школу, когда едешь отдыхать?

- Сделаешь ли ты замечание своему сверстнику, если увидишь, что он ломает ветку, срывает цветы с клумбы и т. п.?

- Любишь ли ты заниматься садоводством?

- Регулярно ли ты поливаешь комнатные растения?

- Как оцениваете экологическое состояние села?

- Необходимое оборудование для реализации проекта.

- Семена

- Земля

- Ящички для рассады

- Рабочие перчатки, грабли, мётлы, мешки для мусора.

- Аннотация

Данный проект направлен на оказание помощи Новокузнецкому муниципальному району в благоустройстве участков, прилегающих к выездным знакам

Планируемые результаты проекта

- Учащиеся познакомятся с основами цветоводства, овладеют агротехническими приёмами выращивания растений.

- Рассады петуний, бархатцев будут высажены на участке выездных знаков НМР

Благоустроенные участки  станут уютными, красивыми. Реализуя данный проект, мы помогаем себе и окружающим понять, что в любом возрасте можно что-либо изменить, если не в мире, то в своем крае, районе и т.д.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Срок реализации проекта «Благоустройство знаков Новокузнецкого муниципального района» март - июнь.

| Этап | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | - Анкетирование родителей и детей - Составление плана работы - Составление сметы. Поиск ресурсов. | март | воспитатель |
| Исследовательский | - Изучение вариантов оформления цветочных клумб - Изучение видов цветочных культур, их агротехника - Составление таблицы наблюдений | март-апрель | родители и обучающиеся |
| Практический | - Выращивание рассады: посев, поливка, пикирование -Разбивка клумбы - Высадка рассады - Уход за цветами: поливка, прополка, рыхление, подкормка, удаление засохших цветов - Сбор семян | апрель -июнь | воспитатели, обучающиеся, родители |
| Заключительный | - Анализ выполненной работы. Рефлексия - Оформление проекта | июнь | воспитатели, обучающиеся |

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА  ДЕЙСТВИЙ КОМАНДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

| № | Содержание деятельности | Ответственные за исполнение | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Просветительская работа |  |  |  |
| 1. | Выпуск информационно-рекламных материалов (газет, плакатов, листовок). | волонтёры | Весь период |
| 2. | Выступление агитбригад. | волонтёры | март |
| Практическая деятельность |  |  |  |
| 1. | Обследование местности для реализации проекта, беседа с обучающимися, администрацией сельского совета. | воспитатели обучающиеся | апрель |
| 2. | Экологический десант по подготовке участка для реализации проекта. |  | май |
| 3. | Выращивание рассады цветов для клумб. Разбивка клумб. |  | апрель-май |
| 4. | Высадка рассады цветов на клумбах возле въездных знаках НМР. Уход за цветами. Сбор семян. |  | май |
| Взаимодействие с органами власти |  |  |  |
| 1. | Встречи с администрацией сельского совета | воспитатели | апрель |
| Рефлексия |  |  |  |
| 1. | Самоанализ и самооценка проделанной работы, свои впечатления. | воспитатели обучающиеся | июнь |