## Slide 1: Совместный проект семейного клуба выходного дня группы №2 «Книга – друг семьи»
подготовила
Горбачева Галина Витальевна
НДОУ «Детский сад № 216 ОАО «РЖД»

## Slide 2: Паспорт проекта
Тип проекта:
социально-познавательный
Продолжительность проекта:
9 месяцев (сентябрь-май)
Участники проекта:
Дети, воспитатели, родители, заведующая библиотекой Парёхина Т.Ю.
социальные партнеры (Глазковская библиотека, писатели).

## Slide 3
Семья – это общество в миниатюре,
От целостности, которого зависит
Безопасность всего большого человеческого общества
Феликс Адлер

## Slide 4: Цель
Установление доверительных отношений между участниками образовательного процесса, объединение в единую команду. Воспитание интереса к книге и чтению.

## Slide 5: ЗАДАЧИ
Повышать педагогическую культуру родителей, изучать и обобщать лучший опыт семейного воспитания.
Внедрить новую форму сотрудничества с семьями воспитанников – совместный проект.
Приобщать родителей к участию в жизни группы и детского сада.
Формировать ценностное отношение к культуре, художественной литературе, активную жизненную позицию.

## Slide 6: Этапы проекта
Организационно – подготовительный
Основной
Заключительный

## Slide 7: 1 ЭТАП ПРОЕКТА С Е Н Т Я Б Р Ь
Разработка положения семейного клуба
Обсуждение темы проекта с участниками образовательного процесса.
Формулировка поставленных задач, вход в проблему.
Размещение информации о проекте в родительском уголке (тема, сроки реализации, цель, задачи проекта, актуальность).
Разработка проекта

## Slide 8: 2 этап проекта
Мероприятия:
Ознакомительная встреча с заведующей библиотеки - октябрь
Заседание Клуба выходного дня «Книга – друг семьи» - ноябрь
Мастер-класс для детей «Волшебное рождество» - декабрь
Виртуальное посещение библиотек города Иркутска - январь
Встреча с писателями – февраль/март
Посещение библиотеки им. Молчанова-Сибирского
Участие в юбилейном празднике библиотеки - май

## Slide 9: 3 этап проекта
Заключительный
Подведение итогов проекта
Фотоотчет по проекту

## Slide 10: Заседание Клуба выходного дня «Книга – друг семьи» - 23 ноября 2014 г.

## Slide 11: Парехина Т.Ю. об акции «Подари детям книгу»

## Slide 12: А это картотека

## Slide 14: А теперь отдохнем!

## Slide 16: Мы теперь читатели!

## Slide 17: Виртуальное посещение библиотеки

## Slide 18: Наши ожидания
Большинство родителей сплотились в единый коллектив, активнее принимают участие в делах и начинаниях детского сада.
Установились более доверительные отношения между воспитателем и родителями.
Установилось эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей
Дети дружнее и отзывчивее по отношению друг к другу