Инновационный проект

«Применение инновационных образовательных технологий

при ознакомлении с историей родного поселка

как средство формирования гражданско-патриотических качеств

старших дошкольников».

В настоящее время одной из острейших проблем является формирование гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения. Малая Родина - родной поселок - это ближайшее окружение детей и эта тема наиболее близка и понятна ребенку. В связи с этим представляется эффективным формировать у детей первое представление об окружающем мире, формировать гражданственность, воспитывать патриотические чувства к малой Родине и своему Отечеству используя содержание истории родного поселка.

Для эффективного формирования гражданско-патриотических качеств целесообразно использовать богатый потенциал инновационных образовательных технологий как системы методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка.

В нравственно-патриотическом воспитании дошкольников целесообразно применять следующие инновационные технологии:

1. Проектные технологии (рекомендуемые формы деятельности - создание совместных проектов по теме, выставки и презентации (результаты совместной работы могут быть представлены на выставках для родителей и других групп).

2. Исследовательские технологии (рекомендуемые формы деятельности – экскурсии, виртуальные экскурсии, работа с архивами (фото, книги)

3. Игровые технологии (рекомендуемые формы деятельности –  квест-игры, квесты в электронном формате, ролевые игры, игры-драматизации, дидактические игры, использование лэпбуков)

4. Информационно-коммуникационные технологии (рекомендуемые формы деятельности –  использование мультимедиа, презентации и видео по теме, создание мультфильмов с детьми)

5. Технологию «Тематические акции»

Использование инновационных технологий при формировании гражданско-патриотических качеств даёт возможность развивать у дошкольников внутреннюю активность, способность выделять проблему, ставить цели, добывать знания, приходить к определённому результату. Систематическая работа в данном направлении создаёт необходимые условия, чтобы ребёнок вырос талантливым, умным и добрым гражданином, любящим свою семью, Родину, чувствующим причастность к родному краю, его истории и традициям.

Основная идея проекта.

Использование   инновационных образовательных технологий при ознакомлении старших дошкольников с историей родного поселка   будет способствовать   положительной динамике формирования гражданско-патриотических качеств воспитанников.

Цель и задачи проекта.

Цель: Создание условий для формирования гражданско-патриотических качеств дошкольников, как будущих патриотов родного края, знающих и любящих свою Родину, способных возрождать и созидать будущую Россию.

Задачи:

- Использовать в системе работы по формированию гражданско-патриотических качеств старших дошкольников инновационные образовательные технологии.

- Способствовать приобщению детей к базовым ценностям российского народа через ознакомление с историей, культурой и традициями родного поселка.

- Воспитывать патриотические  чувства, любовь и уважение к родному краю и Родине.

- Организовать   предметно-пространственную среду ДОО по ознакомлению детей с историей родного поселка.

План реализации проекта

| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |
| 1.1 | Согласование инновационного проекта на педагогическом совете ДОУ | Ноябрь | Педагогический коллектив | Заведующий | Приказ по ДОО о создании рабочей группы |
| 1.2 | Формирование плана работы инновационной деятельности | Ноябрь | Рабочая группа | Старший воспитатель | План работы рабочей группы по инновационной деятельности на год |
| 1.3 | Согласовать план работы с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности инновационного проекта | В течение инновационной деятельности | Заведующий ДОО | Старший воспитатель | Договор о сотрудничестве |
| 1.4 | Составление аналитического отчета по результатам инновационной деятельности | Завершающий этап инновационного проекта | Рабочая группа | Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить условия для обучения участников инновационного проекта на курсах повышения квалификации по теме «Инновационные технологии патриотического воспитания» | В соответствии с графиком проведения | Педагоги | Старший воспитатель | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2 | Анкетирование педагогов по теме «Инновационные технологии в условиях обновленного содержания патриотического воспитания» | Октябрь | Педагоги | Старший воспитатель | Аналитические данные анкет |
| 2.3 | Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах использования инновационных технологий в патриотическом воспитании через участие педагогов в семинарах, мастер-классах, конкурсных мероприятий различного уровня и курсовой подготовки по данной теме. | Ежегодно Ноябрь | Педагоги | Старший воспитатель | Творческие работы педагогов |
| 2.4 | Координационные совещания рабочей группы по реализации деятельности инновационного проекта | Ежеквартально | Педагоги | Старший воспитатель | Протоколы совещаний |
| 2.5 | Педагогический совет «Формирование гражданско-патриотических качеств дошкольников через ознакомление с историей родного поселка» | Март | Педагоги | Старший воспитатель | Протокол педагогического совета |
| 2.6 | Педагогический совет «Инновационные технологии в реализации патриотического воспитания дошкольников» | Март | Педагоги | Старший воспитатель | Протокол педагогического совета |
| 2.7 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по направлению патриотического воспитания дошкольников | В течение инновационной деятельности | Педагоги | Заведующий | Программа мероприятия, Сертификат и/или приказ о направлении для участия |
| 2.8 | Разработка педагогами методических продуктов: конспектов занятий и проектов по ознакомлению дошкольников с историей поселка с использованием инновационных технологий, сценарии мероприятий по теме, цифровые пособия и презентации, интерактивные игры, мультфильмы, виртуальные экскурсии, лэпбуки, авторские дидактические пособия и игры, альбомы и поделки. | В течение инновационной деятельности | Педагоги | Старший воспитатель | Наличие методических материалов |
| 2.9 | Методическое обьединение по подведению итогов инновационной деятельности в рамках окружной пилотной площадки | Ежегодно, май | Педагоги округа | Старший воспитатель | Программа обьединения |
| 3. | Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 3.1 | Создать методический и цифровой ресурс по инновационным формам патриотического воспитания, методические рекомендации, эталонные проекты занятий по ознакомлению с историей поселка. | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Старший воспитатель | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей по методическому сопровождению патриотического воспитания (вебинары, презентации, видеосюжеты, методические рекомендации, эталонные проекты занятий по ознакомлению с историей поселка). | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Старший воспитатель | Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др. |
| 3.3 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности формирования гражданско-патриотических качеств старших дошкольников | Ноябрь | Рабочая группа | Педагог-психолог | Электронный банк диагностических методик |
| 3.4 | Мониторинг результативности инновационного проекта, направленного на формирование гражданско-патриотических качеств воспитанников средствами патриотического воспитания | Ежегодно, май | Рабочая группа | Педагог-психолог | Аналитическая справка |
| 3.5 | Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности | В течении инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Старший воспитатель | Опубликованные материалы |
| 3.6 | Разработка методических рекомендации по использованию инновационных образовательных технологий в патриотическом воспитании. | Арель | Рабочая группа | Старший воспитатель | Методические рекомендации |
| 4. | Материальные условия |  |  |  |  |
| 4.1 | Пополнить развивающую среду инновационного проекта продуктами педагогической и детской деятельности, лэпбуками, дидактическими играми, альбомами, фотографиями по истории родного поселка, выставками экспозиций в мини-музеях: «Защитники Алексеевки», «Русская изба», «Сохраняем традиции», «Народы Алексеевки», «Ремесла Алексеевцев» | В течении инновационной деятельности | Рабочая группа | Заведующий | Наличие тематической предметно-развивающей среды |
| 4.2 | Формирование информационного банка идей педагогов, инновационных методических разработок по формированию гражданско-патриотических качеств дошкольников | В течении инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Старший воспитатель | Наличие банка идей педагогов, инновационных методических разработок по патриотическому воспитанию на цифровом носителе |
| 4.3 | Пополнение фонда записей на электронных носителях художественных, литературных, музыкальных произведений о родном поселке | В течении инновационной деятельности | Педагогический коллектив | музыкальный руководитель | Наличие фонда записей на электронных носителях художественных, литературных, музыкальных произведений о родном поселке |
| 5. | Организационно-педагогическая работа с воспитанниками |  |  |  |  |
| 5.1 | Квест с элементами спортивных заданий «Казаки-защитники» | май | Подготовительные группы | Инструктор по физкультуре | Конспект квеста |
| 5.2 | Квест «Строим крепость » | Сентябрь | Подготовительные группы | Инструктор по физкультуре | Конспект квеста |
| 5.3 | Драматизация «Как появилась Алексеевка» - старшие группы | март | Старшие группы | Воспитатели | Сценарий драматизации |
| 5.4 | Квест в электронном формате «Факты из истории Алексеевки» | Февраль | Подготовительные группы | Воспитатели | Электронное пособие |
| 5.5 | Квест в электронном формате «Путешествие по реке Самаре (природа и животный мир окрестностей поселка)» | Февраль | Старшие группы | Воспитатели | Электронное пособие |
| 5.6 | Исследовательский проект «История улицы семьи Володичкиных» | Апрель | Подготовительная группа | Воспитатели | Конспект, презентация воспитателя по проекту |
| 5.7 | Исследовательский проект «Шахтеры Алексеевки» | Ноябрь | Старшая группа | Воспитатели | Конспект, презентация воспитателя по проекту |
| 5.8 | Исследовательский проект «Полк, ушедший в вечность..» | Апрель | Подготовительная группа | Воспитатели | Конспект, презентация воспитателя по проекту |
| 5.9 | Исследовательский проекты «Православные храмы поселка», «История одной таблички» | Март | Подготовительные группы | Воспитатели | Конспект, презентация воспитателя по проекту |
| 5.10 | Проект «Живые письма дошкольников – друзьям с любовью об Алексеевке» | Ноябрь Ноябрь | Старшие группы | Воспитатели | Конспект, презентация воспитателя по проекту |
| 5.11 | Создание виртуальной экскурсии «Алексеевка современная» | Октябрь | подготовительные группы | Воспитатели | Виртуальная экскурсия |
| 5.12 | Создание виртуальной экскурсии «Дорога к подвигу» (про улицу Володичкиных) | Апрель | Старшая группа | Воспитатели | Виртуальная экскурсия |
| 5.13 | Создание виртуальной экскурсии «Сквер им. П. Петрищева» | Март | Старшие группы | Воспитатели | Виртуальная экскурсия |
| 5.14 | Создание виртуальной экскурсии «Музей боевой славы наших земляков» | март | Старшая группа | Воспитатели | Виртуальная экскурсия |
| 5.15 | Проект «Замечательные люди поселка» | Октябрь | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Конспект проекта |
| 5.17 | Проект Праздник «Любимый поселок» совместный с родителями и детьми | Ноябрь | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Сценарий праздника |
| 5.18 | Создание карты поселка и игры бродилки | Январь | Подготовительная группа | Воспитатели | Игра «Карта поселка» |
| 5.19 | Проект «Радиоэфир детского сада» - Рубрика «О моей малой Родине» | Ежеквартально | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Выпуск радиоэфира |
| 5.20 | Создание символов поселка - герба и флага, макетирование крепости. | Январь | Подготовительные и старшие группы | Воспитатели | Макеты Герба и флага |
| 5.21 | Создание мультфильма «Профессии поселка» | Март | Старшая группа | Воспитатели | Мультфильм |
| 5.22 | Создание мультфильма «Алексеевская крепость» | Март | Подготовительная группа | Воспитатели | Мультфильм |
| 5.23 | Интерактивная игра «Традиции поселка» | Декабрь |  | Павлова Н.В. | Интерактивная игра |
| 5.24 | Интерактивная игра «Народы поселка» | Ноябрь |  | Воспитатели | Интерактивная игра |
| 5.25 | Занятие с использованием лэпбука «Символика поселка» | Декабрь |  | Воспитатели | Конспект занятия |
| 5.26 | Проект «Дерево семьи» к Дню семьи, любви и верности. | Июль | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Работы воспитанников |
| 5.27 | Акция «Окна Победы» | Ежегодно, май | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Фотоматериалы по результатам акции |
| 5.28 | Акция «Бессмертный полк» | Ежегодно, май | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Фотоматериалы по результатам акции |
| 5.29 | Акция «Подари тепло солдату» | Ежегодно, декабрь | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Фотоматериалы по результатам акции |
| 5.30 | Акция «Письмо солдату» | Февраль, | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Фотоматериалы по результатам акции |
| 5.31 | Акция «Собери посылку защитникам» | Февраль, | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Фотоматериалы по результатам акции |
| 5.32 | Акция «Подарок бабушке и дедушке» к дню пожилого человека | Октябрь ежегодно | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Фотоматериалы по результатам акции |
| 5.33 | Организация мини-музеев «Защитники Алексеевки», «Русская изба», «Народы Алексеевки», «Ремесла Алексеевцев» и проведение воспитанниками экскурсий в них. | В течении инновационной деятельности | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Наличие мини-музеев |
| 5.34 | Проект «Волонтеры Алексеевки – с любовью к защитникам Отечества» | Декабрь | Подготовительная группа | Воспитатели | Конспект проекта |
| 5.35 | Презентация «История алексеевского казачества» | Декабрь | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Электронная презентация |
| 5.36 | Проект «Жива душа поселка» (Стихи и песни о поселке, творчество П. Петрищева) | Март | Старшие и подготовительные группы | Воспитатель | Конспект проекта, Собранные материалы |
| 5.37 | Интерактивная игра-экскурсия «Машина времени: Алексеевка - в глубь веков» с театрализованным сопровождением и мастер-классами | Февраль | Старшие и подготовительные группы | Педагоги | Сценарий интерактивной игры |
| 5.38 | Участие воспитанников в конкурсах различного уровня патриотической направленности | В течении инновационной деятельности | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели | Документы, подтверждающие участие в конкурсах |
| 6. Работа с родителями |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Анкетирование родителей «Растим патриотов» | Ноябрь | Родители старших дошкольников | Педагог-психолог | Анкеты |
| 6.3 | Родительское собрание «Реализация в ДОУ проекта по ознакомлению дошкольников с историей родного поселка» | Январь | Родители старших дошкольников | Старший воспитатель | Протокол собрания |
| 6.3 | Мастер-класс «Формирование у детей нравственно-патриотического отношения к малой Родине» | Март | Родители старших дошкольников | Воспитатели | Конспект мастер-класса |
| 6.4 | Родительское собрание «Взаимодействие ДОУ и семьи по патриотическому воспитанию детей» | Октябрь | Родители старших дошкольников | Старший воспитатель | Протокол собрания |
| 6.5 | Семинар-практикум «Формируем гражданско-патриотические качества дошкольников» | Февраль | Родители старших дошкольников | Педагог-психолог | Конспект |
| 6.6 | Дистанционные консультации на темы «Как воспитать патриотов», «История нашего поселка глазами детей» | Согласно расписания и объявлений в закрытой группе ВК | Родители старших дошкольников | Воспитатели | Материалы консультаций |
| 6.7 | Участие родителей в совместных детско-родительских проектах, мероприятиях, праздниках. | В течении инновационной деятельности | Родители старших дошкольников | Воспитатели | фотоматериалы |
| - Сотрудничество с социальными партнерами |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Экскурсия в библиотеку – знакомство с книгами по истории поселка, беседа об авторах книг | Декабрь | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели Сотрудники библиотеки | Фотоматериалы, конспект экскурсии |
| 7.2 | Экскурсия в ДК «Дружба» - посещение выставки художников и мастеров поселка, знакомство с их творчеством | Март | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели Сотрудники ДК «Дружба» | Фотоматериалы, конспект экскурсии |
| 7.3 | Участие в мероприятиях поселка | В течении инновационной деятельности | Старшие и подготовительные группы | Сотрудники ДК «Дружба» Воспитатели | Фотоматериалы |
| 7.4 | Экскурсия в православные храмы поселка- посещение мастер-классов по изготовлению окопных свечей, плетению маскировочных сетей и изготовлению сухих душей для воинов-защитников | февраль | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели Настоятели храмов | Фотоматериалы |
| 7.5 | Совместные мероприятия с СП ДО «Гармония» по ознакомлению с ремеслами народов поселка | декабрь | Старшие и подготовительные группы | Воспитатели Сотрудники ДК «Дружба» | Фотоматериалы |
| 8. | Информационные ресурсы |  |  |  |  |
| 8.1 | Освещение деятельности проекта на сайте учреждения и в социальных сетях | В течение инновационной деятельности | Родители, педагоги, общественность | Старший воспитатель |  |