# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «ДЕТСКИЙ САД №223 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

# (МОУ Детский сад № 223)

# Адрес: 400029, Россия, Волгоград,  ул. Саушинская, 26 тел: 64-74-40,email:  dou223@volgadmin.ru

# ИНН/КПП  3448017066/344801001     ОГРН  1033401199721

Проект: «Система наставничества в образовательном пространстве ДОУ»

Номинация: «Наставничество»

Разработчики: Большакова Юлия Владимировна,

Воспитатель

Волгоград,2025г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта: «Система наставничества в образовательном пространстве ДОУ»

Тема: «Педагог-педагог»

Автор проекта: Большакова Юлия Владимировна, воспитатель

Место реализации: МОУ «Детский сад №223» г. Волгоград

Проблема, на решение которой направлен проект: Повышение профессиональной компетентности и квалификации педагога

Цель проекта: Повышение качества образовательного процесса в ДОУ, повышение уровня профессиональной компетентности начинающих педагогов

Задачи проекта:

✓ Повышение статуса педагогического работника, осуществляющего наставническую деятельность в ДОУ;

✓ Научить молодого педагога работать в новых для него профессиональных условиях;

✓ Создать необходимые непрерывного условия для совершенствования профессионального мастерства и личностного роста педагога;

✓ Организовать помощь в освоении специфики, культуры и традиций данного ДОУ;

✓ Помочь включиться в систему сложившихся в учреждении межличностных связей;

✓ Способствовать снятию у психоэмоционального напряжения. Участники проекта реализации проекта 2022-2023 учебный год педагога Воспитатели, дети старшего дошкольного возраста, родители Сроки Ожидаемые результаты

✓ Повышение статуса педагогического работника, осуществляющего наставническую деятельность в ДОУ;

✓ Умение молодого педагога работать в новых для него профессиональных условиях;

✓ Формирование знаний, умений и навыков у молодого педагога в организации образовательного процесса с дошкольниками с учетом современных требований;

✓ Совершенствование профессионального мастерства и личностного роста педагога, мотивация к саморазвитию;

✓ Освоение педагогом специфики, культуры и традиций данного ДОУ;

✓ Установление педагогом межличностных связей в коллективе ДОУ, положительного микроклимата.

1.Пояснительная записка

Актуальность проекта

«Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы человек успешно не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет учиться на опыте. Никогда не будет хорошим педагогом, я сам учился у более старых педагогов». С.А. Макаренко.

В условиях обновления содержания образования, введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, введения профессионального стандарта педагога, значительно возрос спрос на высококвалифицированного, конкурентноспособного, творчески работающего педагога. Повысились требования к его личностным и профессиональным качествам, социальной позиции.

Для эффективной организации образовательной деятельности в ДОУ необходима высокая профессиональная компетентность педагога.

В эпоху быстрой смены технологий необходимо быстрое реагирование на меняющийся социальный заказ. Современная рыночная экономика и информационное общество ставят перед образованием стратегическую задачу непрерывного развития человеческих ресурсов.

Наставничество является одним из эффективных способов передачи знаний и навыков молодым педагогам в процессе их начала профессиональной деятельности.

Анализ внешней и внутренней среды

Данный образовательный проект раскрывает особенности создания условий и реализации системы наставничества в МОУ «Детский сад №223» г. Волгоград с молодым педагогом.

Как показывает практика, наибольшие трудности в адаптации к дошкольному учреждению, новому коллективу и выработке собственной стратегии педагогической деятельности воспитатели испытывают на этапах профессионального становления, в периоды вхождения в педагогическую профессию. Специфика сложности заключается в том, что начинающие педагоги с первых дней работы выполняют те же обязанности и несут тот же объем ответственности, что и педагоги с многолетним стажем, а дети, родители, администрация ожидают от них столь же высокого профессионализма.

Соответственно, основной задачей работы с начинающими педагогами (молодыми специалистами) является повышение качества образовательного процесса в ДОУ, повышение уровня профессиональной компетентности начинающих педагогов.

Мы понимаем, что достижение положительных результатов в воспитании, обучении и развитии дошкольников невозможно без кадрового обеспечения. Поэтому одним из приоритетных направлений МЩУ «Детский сад №223» г. Волгоград является развитие кадрового потенциала.

Начиная свою педагогическую деятельность, молодые педагоги испытывают потребность в общении с коллегами, неуверенность в себе, потребность в знании психо- возрастных особенностей детей, современных методик и технологий дошкольного воспитания. Молодой педагог стремиться реализовать себя с большой буквы, не имея никакого опыта за плечами.

Исходя из анализа деятельности по данному направлению была выявлена проблема, на решение которой направлен проект:

повышение профессиональной компетентности и квалификации молодого педагога.

Таким образом, появилась необходимость разработать систему наставничества в образовательном пространстве ДОУ.

Цели и задачи проекта

Цель: Повышение качества образовательного процесса в ДОУ, повышение уровня профессиональной компетентности начинающих педагогов.

Задачи:

✓ Повышение статуса педагогического работника, осуществляющего наставническую деятельность в ДОУ;

✓ Формирование знаний, умений и навыков у молодого педагога в организации образовательного процесса с дошкольниками с учетом современных требований;

✓ Создать необходимые условия для непрерывного совершенствования профессионального мастерства и личностного роста молодого педагога;

✓ Организовать помощь в освоении специфики, культуры и традиций данного ДОУ;

✓ Помочь включиться в систему сложившихся в учреждении межличностных связей;

✓ Способствовать снятию у педагога психоэмоционального напряжения.

Участники и их роль в реализации проекта

Проект реализуется на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения: педагог – педагог; педагог ребенок; педагог -родитель.

Педагог-наставник – делиться опытом работы через разнообразные формы взаимодействия: показ НОД с детьми, беседы, консультации по работе с дошкольниками в образовательном пространстве ДОУ, мастер-классы, семинары, практические наработки, проекты и др.

Молодой педагог – получает знания, развивает профессиональные навыки и умения, повышает свой профессиональный уровень, учиться выстраивать конструктивные взаимоотношения с наставником.

Старший воспитатель - обеспечивает в ходе реализации проекта методическое сопровождение педагогов по организации воспитательно- образовательной работы с дошкольниками, повышения профессионального уровня молодого педагога.

Ресурсное обеспечение проекта

Нормативно-правовые ресурсы:

Проекта Нормативной базой являются:

✓ Закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273 – ФЗ «Об Российской Федерации»

✓ Приказ образования образовании в Министерства и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;

✓ Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года;

✓ Приказ просвещения Министерства РФ от 25.11.2022 г. №1028 Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования;

✓ Программа Развития МОУ «Детский сад №223» г. Волгоград на 2021-2025 гг.

✓ Устав МОУ «Детский сад №223» г. Волгоград

✓ Основная образовательная программа МОУ «Детский сад №223» г. Волгоград

Методическое обеспечение:

✓ Методические разработки по работе с детьми и родителями (конспекты НОД, консультации, памятки, планы и др.);

✓ Методическая литература воспитательно-образовательной работе с детьми дошкольного возраста,

✓ Комплексная и парциальные программы

Кадровое обеспечение

Формы взаимодействия:

✓ Педагог-педагог;

✓ Педагог – дошкольник;

✓ Педагог -родитель

Педагог-наставник Большакова Ю.В., воспитатель, стаж работы 17лет;

Молодой педагог Кузьменко А.А., воспитатель, стаж работы 4 месяца.

Информационные ресурсы:

Интернет -ресурсы по теме реализации проекта

Копилка методических разработок по теме «Наставничество в детском саду»

Материально-технические ресурсы:

Совершенствование материальной базы ДОУ по направлению «Система наставничества в детском саду». Приобретение интерактивных образовательных ресурсов, литературы.

Механизм реализации проекта:

СРЕДСТВА

- Творческие задания;

- Заочные задания;

- Практические задания;

- Выступления с докладами

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ

-Метод активации;

- Метод стимулирования;

- Метод личного примера педагога;

- Метод активного обучения

ФОРМЫ

- Анкетирование педагогов;

- Мастер-классы;

- Консультации;

- Семинары;

-Тренинги;

- Показ открытых занятий;

- Практическая помощь педагогу;

-Участие в конкурсах;

- Информационные памятки, брошюрки;

- Организация сетевого взаимодействия по обмену опытом на интернет-ресурсах, и др.

2.Инновационный продукт

В реализации системы наставничества в нашем ДОУ нас вдохновили слова Дмитрия Пескова, директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив: «Наставничество – есть персональная огранка таланта». Эти слова о том, какую ответственность берет на себя наставник, чтобы раскрыть, отшлифовать, но не повредить таланты, из каких элементов состоит химия между наставником и его подопечным, как возникает это изменение, в какой момент талант раскрывается, достигает уровня своего наставника и, самое важное, его превосходит.

До недавнего времени педагогический коллектив нашего детского сада был стабильным, редко происходила смена кадров, и основную часть его составляли педагоги - стажисты с большим опытом работы, имеющие высшую квалификационную категорию. В связи с открытием второго здания детского сада, 3 лет назад в наш коллектив стали вливаться новые кадры. Для более эффективной работы с молодыми педагогами мы вместе со старшем воспитателем разработали план работы педагога наставника.

План работы педагога-наставника Большакова Юлия Владимировна, воспитатель с молодым педагогом Кузьменко Анастасией Александровной, воспитатель

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Место проведения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка нормативно-правово базы по реализации системы наставничества в ДОУ, регламентирующих ее деятельность | Сентябрь 2024г. | Методический кабинет ДОУ | Старший воспитатель Аладина Е.В. |
| 2 | Составление анкет для педагогов по выявлению уровня профессионального мастерства,по изучению профессиональных затруднений педагога | Сентябрь 2024г. | Методический кабинет ДОУ | Старший воспитатель Аладина Е.В. Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 3 | Разработка проекта по наставничеству с молодым педагогом «Система наставничества в образовательном пространстве ДОУ» | Сентябрь 2024г. | Методический кабинет ДОУ | Старший воспитатель Аладина Е.В. Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 4 | Знакомство с нормативно правовой базой регламентирующих образовательный процесс в ДОУ | Октябрь 2024г. | Методический кабинет ДОУ | Старший воспитатель Аладина Е.В. |
| 5 | Консультация по теме «Социальная значимость профессии педагог» | Октябрь 2024г. | Методический кабинет ДОУ | Старший воспитатель Аладина Е.В. |
| 6 | Памятка для педагога «Возрастные особенности детей дошкольного возраста» | Октябрь 2024г. | Методический кабинет ДОУ | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 7 | Консультация по теме «Современные требования к профессиональной деятельности педагога» | Ноябрь 2024г. | Методический кабинет ДОУ | Старший воспитатель Аладина Е.В. |
| 8 | Консультация по теме: «Особенности планирования воспитательно образовательного процесса в ДОУ» | Ноябрь 2024г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 9 | Семинар по теме: «Современные технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста» | Декабрь 2024г. | Методический кабинет ДОУ | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 10 | Консультация по теме: «Организация совместной и самостоятельной деятельности с дошкольниками в условиях ДОУ» | Декабрь 2024г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 11 | Консультация по теме: «Организация прогулки с детьми старшего дошкольного возраста» | Январь 2025г. | Методический кабинет ДОУ | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 12 | Консультация по теме «Применение лэпбука в работе с дошкольниками» | Январь 2025г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 13 | Семинар по теме: «Организация проектной деятельности детей дошкольного возраста в детском саду» | Февраль 2025г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 14 | Консультация по теме «Публикация статей как фактор успешной профессиональной компетентности педагогов ДОУ» | Февраль 2025г. | Методический кабинет ДОУ | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 15 | Консультация по теме: «Участие в профессиональных конкурсах различного уровня» | Март 2025г. | Методический кабинет ДОУ | Старший воспитатель Аладина Е.В. |
| 16 | Консультация по теме: «Речевая культура диалога педагога с родителями» | Март 2025г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 17 | Консультация по теме: «Организация индивидуального подхода в работе с дошкольниками» | Апрель 2025г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 18 | Консультация по теме: «Организация предметно пространственной среды в группе для детей старшего дошкольного возраста» | Апрель 2025г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 19 | Семинар по теме: «Опытно экспериментальная деятельность с дошкольниками» | Апрель 2025г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 20 | Консультация по теме: «Организация подвижных игр в летний период в ДОУ» | Июнь 2025г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 21 | Консультация по теме: «Закаливающие мероприятия в детском саду» И | Июль 2025г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 22 | Консультация по теме: «Формы работы со старшими дошкольниками на свежем воздухе в летний период» | Август 2025г. | Методический кабинет ДОУ | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 23 | Консультация по теме: «Оформление портфолио педагога и стремление к саморазвитию в профессиональной деятельности» | Август 2025г. | Методический кабинет ДОУ | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 24 | Кейс – «Развитие педагога-практика» Упражнения, направленные на психоэмоциональную разгрузку педагога | Октябрь 2025г. | Музыкальный зал | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 25 | Мастер-класс по художественно творческому развитию дошкольников «Осенняя палитра» | Ноябрь 2025г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
| 26 | Мастерская педагогического опыта «Организация прогулки с детьми. Прогулочный участок» | Декабрь 2025г. | Подготовительная группа № 8 | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
|  | Семинар-практикум по теме самообразования, разработке портфолио достижений педагога | Декабрь 2025г. | Музыкальный зал | Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
|  | Анализ деятельности педагога -наставника и перспективы работы на учебный год с молодым педагогом | Декабрь 2025г. | Методический кабинет ДОУ | Старший воспитатель Аладина Е.В. Педагог-наставник Большакова Ю.В. |
|  | Мониторинг образовательной деятельности ДОУ по направлению «Система работы по наставничеству с молодым педагогом» | Декабрь 2025г. | Методический кабинет ДОУ | Старший воспитатель Аладина Е.В. Педагог-наставник Большакова Ю.В. |

Ожидаемые результаты:

✓ Повышение статуса педагогического работника, осуществляющего наставническую деятельность в ДОУ;

✓ Умение молодого педагога работать в новых для него профессиональных условиях;

✓ Формирование знаний, умений и навыков у молодого педагога в организации образовательного процесса с дошкольниками с учетом современных требований;

✓ Совершенствование профессионального мастерства и личностного роста педагога, мотивация к саморазвитию;

✓ Освоение педагогом специфики, культуры и традиций данного ДОУ;

✓ Установление педагогом межличностных связей в коллективе ДОУ, создание положительного микроклимата.

Список литературы:

1. Белая К.Ю. «Методическая деятельность в дошкольной организации» - Библиотека журнала «Управление ДОУ» - Сфера, 2013.

2. Дубровина С.А., Сергеева И.А. Повышение уровня адаптации педагогов к ДОУ // Справочник старшего воспитателя, 2012 - №8.

3. Майер А.А., Богославец Л.Г. Сопровождение профессиональной успешности педагога ДОУ: методическое пособие - Сфера, 2012.

4. Микляева Н.В. «К проблеме формирования традиции наставничества в ДОУ» // Ребенок в детском саду, 2005 - №1.

5. Шмонина Л.В., Зайцева О.И. «Инновационные технологии в методической работе ДОУ» - Волгоград «Учитель» – 2011.

6. Романова И.В. Речевая культура диалога с родителями. Учебно-методическое пособие/И.В.Романова; под ред. З.И.Курцевой. - М.: Баласс, 2012.

7. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. -М.: ВАКО, 2014г.