Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение

дополнительного образования детей

« Детская школа искусств и народных ремесел»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Информационно-творческие проекты детей

как средство патриотического воспитания

учащихся ДШИ»

Автор проекта:

Акишина Румия Ханафиевна

– преподаватель по классу баяна и аккордеона

Ханты-Мансийск

- 2018 –

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Инновационная карта проекта | стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Краткая аннотация проекта | стр. 5 |
| 3. | Обоснование необходимости проекта | стр. 5 |
| 4. | Цель и задачи проекта | стр. 10 |
| 5. | Основное содержание проекта | стр. 11 |
| 6. | Психолого-педагогические особенности проекта | стр. 12 |
| 7. | Механизм реализации | стр. 13 |
| 8. | Ресурсы | стр. 15 |
| 9. | Партнеры | стр. 15 |
| 10. | Целевая аудитория | стр. 16 |
| 11. | План реализации проекта | стр. 16 |
| 12. | Ожидаемые результаты и социальный эффект | стр. 17 |
| 13. | Перспективы дальнейшей реализации проекта | стр. 18 |
| 14 | Литература | стр. 20 |

- Информационная карта педагогического проекта

| 1 | Полное название проекта | Информационно-творческие проекты детей как средство патриотического воспитания учащихся ДШИ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Авторы проекта | Акишина Р.Х. – преподаватель по классу баяна и аккордеона; |
| 3 | Территория | г. Ханты-Мансийск, ХМАО – «Югры», Тюменской области |
| 4 | Юридический адрес организации | 628002 г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, Тюменской области, ул. Дзержинского, 7 |
| 5 | Телефон/факс | (3467) 33-20-40 |
| 6 | Тип проекта | Информационно-творческий |
| 7 | Форма проведения | Организация и руководство информационно-творческими проектами детей по изучению истории создания песен ВОВ и их исполнения |
| 8 | Цель проекта | Организация деятельности детей на исследование военной песни как культурологического феномена и выявление ее роли и значения в духовной жизни общества в годы Великой Отечественной войны. |
| 9 | Задачи педагогического проекта | - изучить и систематизировать репертуар песен периода Великой Отечественной войны в соответствии с тематикой и содержанием; - прививать интерес учащихся к песням военных лет ( содержание, смысл текстов); - развивать у детей интерес к истории Великой Отечественной войны; - формировать у детей навыки сбора и обработки информации, материалов, умение анализировать; - воспитывать чувство патриотизма; - разработать мероприятия: конкурса учреждения «Друг мой, походный баян», фестиваль «С баяном навстречу Победе», мероприятие «С баяном на привале»; - привлечь к сотрудничеству педагогов и учащихся инструментальных классов школы, родителей; - выпустить печатную продукцию |
| 10 | Актуальность педагогического проекта | Актуальность педагогического проекта обусловлена тем, что необходимо нацелить свою деятельность на воспитание духовно богатой и нравственной личности, гражданина и патриота России, знающего её культуру и историю. Именно в этом песенном жанре наблюдается наиболее высокая концентрация таких содержательных смыслов, как патриотизм, любовь к Родине, идея самопожертвования во имя Отчизны. Все это незыблемые духовные ценности, осознаваемые и разделяемые многими поколениями. Именно они никогда не потеряют своей актуальности. |
| 11 | Новизна педагогического проекта | Новизна проекта заключается в системном подходе к проблеме, обозначенной в работе, в отборе и оптимальном сочетании различных педагогических технологий. Использование в практике способа нахождения и обработки песенного материала будет способствовать проявлению интереса, инициативы и активности детей. Трудно переоценить значение мотивации в учебной и практической деятельности. Познавая новое – учащиеся делают открытия для себя и очень важно, что это происходит самостоятельно. Использую частный уровень новизны, применённый к конкретным условиям, который уже применяется в других школах и клубах данной направленности. |
| 12 | Целесообразность представленного проекта | Педагогическая целесообразность проекта просматривается - в интенсификации учебно-воспитательного процесса; - в повышении мотивации у детей к изучению дополнительного репертуара и развития творчества; - в патриотическом воспитании подрастающего поколения; - приобщение детей к песенному творчеству военных лет; - в формировании навыка публичных выступлений. - расширение зоны совместного взаимодействия родителей и детей через проектную деятельность. |
| 13 | Специализация проекта | Информационно-творческий |
| 14 | Срок реализации проекта | октябрь 2017 г.- октябрь2018г. |
| 15 | Название информационно-творческих проектов детей | Фронтовые песни: «Катюша», «В землянке», «Смуглянка», «Темная ночь», «Три танкиста», «Майский вальс», «Синий платочек», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «Где же вы, друзья-однополчане», «День победы», «Журавли» , «Казаки в Берлине», «На безымянной высот», «Огенек» «Песня о русском солдате», «Песня фронтового шофера», «Поклонимся великим тем годам», «Прощание славянки», «Случайный вальс», « Эх, дороги» и т.д |
| 16 | Место реализации | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей « Детская школа искусств и народных ремесел», ДДПП, пансионат для престарелых «Уют» |
| 17 | Официальный язык | русский |
| 18 | Количество участников проекта | 15 детей , 2 педагога, 15 родителей |
| 19 | История осуществления проекта | Педагоги народных инструментов начинают осознавать насколько баян, аккордеон востребованы в большей степени старшим поколением, нежели молодежью. В создавшихся условиях важно, чтобы всенародная любовь к инструментам, с которыми в недалеком прошлом были связаны праздники и будни, радость и горе, годы расцвета и разрухи, оберегалась и передавалась молодежи как одна из лучших граней российской души. Сохранение традиций исполнительства на народных инструментах становится одним из важнейших элементов, составляющих национальную идею нашего государства. Звучание этих инструментов было особенно популярно в период Великой Отечественной войны при исполнении песен. С этого периода собираю репертуар и информацию о песнях военных лет. Наши выступления особенно востребованы 9 мая. |
| 20 | Особая информация и примечания проекта | Данный проект является звеном системы обучения детей игре на баяне и аккордеоне. Его реализация позволит расширить внеклассную работу с детьми, успешнее раскрывать их творческий потенциал, повышать дух патриотизма. |

- Краткая аннотация проекта

Известно, что песня имеет огромное воспитательное значение. Она способна формировать патриотический дух,  успокаивать или вдохновлять на героизм. В песне отражается  история государства, чувства людей прошлых лет. К сожалению, в настоящее время наблюдается тенденция постепенного спада  передачи песни из уст в уста в живом звучании.

Несмотря на огромное многообразие детской инструктивной музыки, у каждого педагога есть свой постоянный набор «обязательных» пьес на разные виды техники для разного уровня подготовки детей. Педагогическая ценность этих произведений доказывает их востребованность на протяжении многих десятилетий и даже столетий. Однако, помимо общеизвестных, часто исполняемых пьес, важно и нужно вводить в репертуар песни военных лет, тем самым расширять кругозор детей и слушателей, развивать в детях патриотизм. Прививать интерес к таким музыкальным инструментам как баян, аккордеон, гитара, которые звучали в период войны, и под сопровождение которых исполнялись военные песни.

- Обоснование необходимости проекта

Проблема: учащиеся  инструментальных классов ДШИ мало знают песен военных лет, историю их создания, текстов.

Чтобы привлечь детей к  изучению фронтовых песен,  я стала искать способ активации  интереса детей к этим песням.

Создана впечатляющая летопись Великой Отечественной в прозе, поэзии, фильмах, живописных полотнах, памятниках. А сколько песен было создано на войне! Порой только песня с ее жизнеутверждающим текстом и музыкой спасала, поддерживала, придавала боевой дух и просто сплачивала...

Военная песня, безусловно, достояние каждой нации. Именно в этом пласте песенного творчества сосредоточен огромный потенциал, позволяющий предположить, что военная песня способна стать стержнем в духовном объединении нации и морально помочь солдатам на войне.

У каждой песни своя биография, своя судьба.

Я  через проектную деятельность доходчиво решила  показать детям, что военная песня – это музыкальное произведение, написанное в песенном жанре, отражающее события личной или общественной жизни на фоне военных событий.                                                             В соответствии с планом работы над педагогическим проектом,   провела среди учащихся класса баяна и  аккордеона (15 детей, 11 родителей) и гитары (10 детей 9 родителей)  опрос.                                                                                                                                                  Результаты опроса:

- не знают  фронтовых песен – 30%

- знают название песен, но не знают текстов – 50%

- слышали мелодию, но не знают название – 10%

- знают часть текста – 10%

Готовность детей  к участию в информационно-творческих  проектах:                      (опрашивалось 15  детей)

- хотят узнать историю  фронтовых песен – 100%

- хотят найти тексты песен – 100%

- хотят разучить нотный текст песен -100%

- хотят участвовать в концертной деятельности – 100%

Готовность родителей участвовать в коллективно-творческой деятельности: (опрошено 13 родителей)

- заинтересованы участием ребенка в информационно-творческом  проекте – 100%

- готовы оказать помощь в поиске информации – 80%

- готовы принять участие в концертах в качестве слушателей – 100%

Это подтолкнуло меня на проектную работу с детьми для подготовки репертуара, который расскажет интересные факты из жизни всенародно любимых военных  песен, позволит подготовить и провести конкурс внутри коллективов учащихся ДШИ, принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, выезжать с концертной деятельностью в учреждения города.

При исследовании проблем военной песни, было выявлено огромное разнообразие песенных произведений этого жанра, следовательно, встал вопрос классификации военной песни, и в процессе работы  военные песни разделены  на несколько групп:

- Патриотические песни. Песня-призыв защищать Родину («Священная война»)

- Прощальные песни. В них звучит тема расставания и разлуки с женами, детьми, матерями, родственниками («Прощайте, скалистые горы»; «Вечер на рейде»; «До свиданья, города и хаты»)

- Лирические песни. Песни, в которых солдаты вспоминали о доме, семье («Темная ночь»; «Случайный вальс», «Синий платочек»; «В лесу прифронтовом»)

- Шуточные и задорные песни. Их пели солдаты в минуты отдыха на привале («Катюша», «Смуглянка», «Песенка фронтового шофёра»)

- Победные песни. В них поется о победе советского солдата над врагом. («Дорога на Берлин»)

Анализируя тематику военных песен, выяснила, что песня-призыв звучала в начале войны («Священная война»). Мирные, довоенные песни стали первыми военными, обрели как бы второй, не существовавший прежде смысл, ставший главным («Синий платочек», «Катюша»).

Меняется обстановка на фронтах, «до смерти четыре шага», а в землянках запели, заиграли про любовь. Лирическая песня-воспоминание, песня-ностальгия позволила высказать самые сокровенные мысли и чувства («Тёмная ночь», «Случайный вальс»).

Осознание горя, причинённого войной, рождало песни-утраты, песни-драмы  («Вечная слава героям», «Враги сожгли родную хату»).

Песня-шутка («Вася-Василёк», «Мишка-одессит»), военные куплеты, сатирические частушки придавали силы, помогали преодолевать трудности военных дней.

Песня-ликование, песня-слава звучит в победном 1945 году («Ехал я из Берлина», «Дорога на Берлин»).

Рассмотрела особенности воздействия военной песни:                                                                                    – объединяющая сила;                                                                                                                                     – создание ощущения эмоционального подъема;                                                                                                     – передача атмосферы времени;                                                                                                                        – передача самых сокровенных мыслей и чувств, веры в победу.

Анализ ситуации вскрыл следующие противоречия:

с одной стороны, существует объективная необходимость в патриотическом воспитании детей, а с другой стороны - в его организации недостаточно используются современные методы и средства.

Из выше названных противоречий вытекает следующая проблема: как  использовать  песенное творчество военных лет в патриотическом воспитании детей?

В результате поиска решения проблемы тема педагогического проекта сформулировалась следующим образом:  « Информационно-творческие проекты детей как средство патриотического воспитания  учащихся ДШИ».                                                                                 Проанализировав материал рабочих программ, решила расширить практическое изучение фронтовых песен через реализацию информационно-творческих проектов детей   с выходом на концертную деятельность.

Не менее значимы и проблемы семейного воспитания – нарушение преемственности семейных традиций и связей между поколениями. Современная семья не выполняет своей исконной функции: передачи подрастающим поколениям духовно-нравственных и культурных традиций, утратив понимание самого процесса воспитания как предоставление ребенку не только телесной, но и духовной пищи. Кризисное состояние современной семьи – это и социальная проблема, требующая решения, и социальная реальность.

Тесное взаимодействие необходимо как семье, так и образовательному учреждению, которое не может в полной мере решать вопросы воспитания и образования, не имея контакта и взаимопонимания с семьями своих учеников.

Для  воспитания детей, повышения их интереса к песням военных лет, запланировала выстроить их проектную деятельность при тесном  взаимодействии, содружестве и сотворчестве с родителями.

Актуальность педагогического проекта обусловлена тем, что  необходимо нацелить свою деятельность на воспитание духовно богатой и нравственной личности, гражданина и патриота России, знающего её культуру и историю.                                                          Именно в этом песенном жанре наблюдается наиболее высокая концентрация таких содержательных смыслов, как патриотизм, любовь к Родине, идея самопожертвования во имя Отчизны. Все это незыблемые духовные ценности, осознаваемые и разделяемые многими поколениями. Именно они никогда не потеряют своей актуальности.

Новизна проекта заключается в системном подходе к проблеме, обозначенной в работе, в отборе и оптимальном сочетании различных педагогических технологий. Использование в практике способа  нахождения и обработки песенного материала  будет способствовать  проявлению интереса, инициативы и активности детей.                                           Трудно переоценить значение мотивации в учебной и практической деятельности.                          Познавая новое – учащиеся делают открытия для себя и очень важно, что это происходит самостоятельно.

Проектная идея заключается в том, что информационно-творческие проекты учащихся способствуют пробуждению  патриотических чувств у детей и взрослых.

Творческий  замысел. Руководство разработкой и реализацией информационно-творческих проектов детей    буду завершать итоговой  коллективной концертной деятельностью  на базе ДШИ  с приглашением ветеранов ВОВ и труда, в проведении выездных концертов для пенсионеров Дома престарелых. А так же организую школьный конкурс «Друг мой, походный баян», для популяризации музыкальных инструментов (баян, аккордеон) посредством звучания мелодий военных песен.

Накануне празднования 70-ой годовщины со дня Великой Победы не могу обойти стороной ветеранов войны и труда, тех, кто действительно высоко ценит эти  песни и музыкальные инструменты,  такие как баян и аккордеон. Поэтому планирую подготовить не просто концерт, а музыкально-литературную композицию - совмещающую  музыку с наглядностью, с погружением в атмосферу военного времени, во втором отделении – концерт в рамках Всероссийского фестиваля в честь Дня баяна и аккордеона. Использование элементов военной формы тех лет еще полнее должно погрузить артистов и слушателей в атмосферу далекого времени, когда на фронт уходили совсем юные бойцы.

Концепция проекта                                                                                                                           Концепция,  лежащая в основе проекта, направлена на сотрудничество с родителями учащихся, что значительно расширит возможность стабилизировать дальнейшее дополнительное образование детей на основе формирования общих интересов при сборе информации о песнях военных лет, с последующим их исполнением.

Основная цель концепции: выстраивание доверительных отношений между учащимися, родителями и преподавателями учреждения дополнительного образования, объединяя их в одну команду, способную помогать друг  другу совместно решать возникшие проблемы.

Для психологического просвещения родителей планирую провести родительское собрание по теме «Как оказать помощь ребенку при сборе информации и разучивании песен военных лет».

Концептуальная  основа  проекта

Патриотическое воспитание детей может осуществляться различными способами. Одним из основных  подходов к воспитанию является деятельностный подход, который позволяет включить детей в деятельность по осмыслению и присвоению патриотических ценностей. Таким подходом считается проектная деятельность по разработке информационно-творческих проектов.

Проектная деятельность предполагает следующие этапы работы учащихся:

- самоопределение к деятельности                                                                                           (создаются условия к внутренней потребности включиться в деятельность (хочу), выделяется содержательная область (могу)

- актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности                                              (подготовка мышления детей к проектной деятельности, выявление возникших индивидуальных затруднений  каждого);

- постановка учебной задачи                                                                                                        (дети соотносят свои действия, выбирают метод решения проблем);

- организация самостоятельной работы и промежуточного анализа деятельности                                                                                    (используется индивидуальная и групповая форма работы, создается алгоритм деятельности каждого ученика, эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации успеха, способствующую включению в дальнейшую познавательную деятельность);

- рефлексия деятельности                                                                                                        (на данном этапе организуется самооценка деятельности, фиксируется степень соответствия поставленной цели  и результатов деятельности, намечается цель следующей деятельности - практическая).

По данной технологии выстраивается работа каждого ученика.

В ходе выполнения  проектной деятельности учащиеся учатся самостоятельно добывать знания, использовать полученные знания в конкурсной и  концертной деятельности.

Основу концептуальной идеи педагогического проекта составляет инновационная направленность педагогического опыта:

- по отношению к личностному становлению субъектов образования: развитие у воспитанников способности поиска, обработки и разучивания песенного материала;

- в области педагогического применения: на уровне системы обучения и воспитания: подготовка и организация конкурса  учреждения «Друг мой, походный баян», фестиваля «С баяном навстречу Победе», мероприятий «С баяном на привале»;

- по типам взаимодействия участников педагогического процесса: при сборе информации, подготовке  песенного репертуара к конкурсам, концертам, мероприятиям, я использую индивидуальное и  ансамблевое обучение;                                                                 - по способам осуществления: внутри учреждения и сценические площадки города;

- по масштабности распространения: реализацию проекта рассматриваю  в сотрудничестве  с педагогом класса гитары;

- по объему инновационных мероприятий проект локальный: данный проект реализуется на базе «Детской школы искусств и народных ремесел»;

- по степени предполагаемых преобразований проект корректирующий: особое внимание уделяется одаренным детям.

Педагогическая целесообразность проекта просматривается                                            - в интенсификации учебно-воспитательного процесса;

- в повышении мотивации у детей  к изучению дополнительного репертуара и развития творчества;

- в патриотическом воспитании подрастающего поколения;

- приобщение детей к  песенному творчеству военных лет;

- в формировании навыка публичных выступлений.

- расширение зоны совместного взаимодействия родителей и детей через проектную деятельность.

.

- Цель и задачи педагогического проекта

Исходя из обозначенной проблемы,  определила цель педагогической  деятельности:                                                                                                                                                     организация деятельности детей на исследование военной песни как культурологического феномена и выявление ее роли и значения в духовной жизни общества в годы Великой Отечественной войны.

Задачи проекта:

- изучить и  систематизировать репертуар песен периода Великой Отечественной войны в соответствии с тематикой и содержанием;

- прививать интерес учащихся к песням военных лет ( содержание, смысл текстов);

- развивать  у детей интерес к истории Великой Отечественной войны;

- формировать  у детей навыки сбора и обработки информации, материалов, умение анализировать;

- воспитывать  чувство патриотизма;

- разработать мероприятия: конкурса  учреждения «Друг мой, походный баян», фестиваль «С баяном навстречу Победе», мероприятие «С баяном на привале»;

- привлечь к сотрудничеству педагогов и учащихся  инструментальных классов школы, родителей;

- выпустить печатную продукцию.

- Основное содержание проекта

Методологические основы педагогического проекта опираются на следующие современные теории:

- формирования личности (Н.Н Нечаев, А.Е. Одинцова и др.);

- структурно-системного подхода (Г.Н. Сериков, Ю.К.Бабанский и др.);

- идею личностно-ориентированного подхода (И.С. Якиманская);

В ходе реализации проекта использую принципы:

- Систематичности и последовательности.  В основе этого принципа лежат определенные закономерности: учащийся только тогда обладает способностью преодолеть трудности, когда в его сознании отражается четкая установка последовательных действий.

- Личностного подхода: предложенный  для исследования песенный репертуар соответствует  возрастным и индивидуальным особенностям учащегося. Уровень личностного развития определяет организацию работы с каждым ребенком индивидуально, учитываются его интересы.

- Сознательности и активности: учащиеся активно включаются в подготовку к концертной и конкурсной деятельности, понимая значимость получаемого опыта. Активность в обучении — это интенсивная умственная и практическая деятельность, выступающая как предпосылка, условие и результат сознательного усвоения знаний, умений и навыков, необходимых в конкурсной и концертной деятельности

- Принцип доступности: изучаемый репертуар, его объем, методы изучения соответствуют возможностям учащихся, уровню их интеллектуального, нравственного и эстетического развития.

- Принцип воспитывающего обучения: обучение не может отделено от  воспитания. Патриотическое воспитание прослеживается от исследовательской деятельности до публичных выступлений.

Принципы  выступают во взаимосвязи друг с другом. Только в комплексе они обеспечивают успешный выбор содержания, методов, средств, форм и позволяют эффективно решать педагогические задачи.

Для достижения цели проекта,  выбраны основные методы обучения — это способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные на достижение ими образовательных целей:

- метод исследования - является наиболее эффективным с точки зрения усвоения знаний. Учитель вместе с учащимися формирует проблему и производит управление самостоятельной исследовательской деятельностью учеников. Знания, полученные подобным способом, глубоко и прочно оседают в памяти человека. Творческая активность, присущая этому методу, способствует повышению интереса и мотивации к обучающему процессу.

- практический метод обучения – это разучивание учащимися дополнительного репертуара, который помогает формировать практические умения и уверенность в своем выступлении;

- наглядный метод - это демонстрация положительных примеров публичного выступления сверстников, акцент на успехи самого ребенка; в проектной деятельности;

- репродуктивный метод – я объясняю,  как поэтапно проводится исследование выбранной песни и разучивание  произведение,  а учащиеся усваивают это и могут воспроизвести по заданию преподавателя. Главное преимущество репродуктивного метода —  экономичность.

- метод проблемного изложения – это  переход от исполнительской к творческой деятельности. Я ставлю перед одаренным  ребенком  задачу, показываем как ее решить. Он  не только воспринимает, осознает и запоминает, как ее можно выполнить, он учится разрешать поставленную проблему самостоятельно.

Исходя из выбранного метода достижения поставленных задач,   применяю разнообразные приемы, учитывая индивидуальные особенности детей.

Прием обучения — составная часть или отдельная сторона метода обучения. Приемы определяют своеобразие методов работы преподавателя и учащихся, придают индивидуальный характер их деятельности.

При работе над теоретической частью проекта  учащиеся одновременно приступают к разучиванию произведения для участия в конкурсе и концертной деятельности.

Использую некоторые  приемы, помогающие обнаружить ошибки при подготовке выбранной песни к публичному выступлению:

-  закрыть глаза и в медленном или среднем темпе сыграть выученное произведение (мне остается проследить, чтобы исполнение было верным и дыхание оставалось ровным);

- предлагаю выполнить ряд физических упражнений до большого учащения пульса и начинать играть произведение (несколько похожее состояние бывает в момент выхода на сцену и преодолеть его поможет данное упражнение).

Выявленные ошибки затем устраняются тщательным проигрыванием произведений  в медленном темпе.

В работе, в зависимости от способностей учащихся, выбираю формы деятельности:

- индивидуальная форма

(учит индивидуальному труду и предоставляет большие возможности  для самостоятельной работы)

- групповая форма

(единая  познавательная задача ставится перед определенной группой детей, в зависимости от содержания и характера работы)

- коллективная форма

(объединяет деятельность детского и взрослого коллективов, направленную на достижение единой цели)

Применение разных методов, форм, приемов  обучения и воспитания в единой системе педагогического воздействия ведет к изменению личности,  поскольку оно ведет к возникновению мыслей,  чувств, потребностей, которые побуждают к определенным поступкам и достижению цели, поставленной перед собой ребенком.

Как источник получения знаний, формирования умений используются средства обучения: оборудование, актовый зал  и кабинеты школы, аудиальные, аудиовизуальные средства, музыкальные инструменты.

- Психолого-педагогические особенности проекта

Воспитательно-образовательный процесс давно рассматривается как психолого-педагогический процесс.  Выстраивая  работу с каждым ребенком, учитываю его индивидуальные и возрастные особенности, предлагаю  репертуар, сольное или групповое выступление.

Учитываю  психологические особенности работы с детьми, выполняю следующие функции:

- релаксационная: вовлекая детей класса баяна и аккордеона в исследовательский процесс и подготовку к конкурсу и выступлениям, помогаю им менять вид деятельности;

- развивающая: создаю условия, обеспечивающие творческое и психическое развитие  задатков и способностей детей в процессе разнообразной деятельности.

Основные психолого-педагогические особенности подготовки учащихся учитываю при подготовке конкурсных  и концертных выступлений:

1. за несколько дней до выступления даю возможность   детям прорепетировать на сцене, где они будут выступать, чтобы привыкнуть к тем условиям, в которых будет проходить предстоящее выступление;
2.погружение в звуковую материю:

- пропевание без поддержки инструмента;

- пропевание вместе с инструментом;

- пропевание про себя (мысленно);

Рекомендую соблюдение  режима дня накануне выступления:

- в день концерта  советую  не очень много заниматься: полезно поиграть мелодию в неторопливом движении, в спокойной манере;

- хорошо отдохнуть перед концертом; это успокаивает нервную систему и избавляет голову от ненужных мыслей;

- перед выходом на сцену просим детей  меньше разговаривать, не находиться в шумной компании, не растрачивать понапрасну энергию.

- если во время выступления придется сидеть,  рекомендую проверить удобство выбранного  места.

- Механизм реализации педагогического проекта

| этапы реализации | задача | мероприятия |
| --- | --- | --- |
| I этап Подготовительно - организационный октябрь-декабрь 2016 | Выстроить систему | - анализ знаний у детей по данной проблеме; - изучение востребованности детей и родителей по предполагаемой деятельности; - знакомство с литературой по обозначенной проблеме; -подбор репертуара песен военных лет; -выбор путей взаимодействия и сотрудничество с педагогами, родителями; - разработка педагогического проекта; -подготовка и проведение родительского собрания по теме «Как оказать помощь ребенку при сборе информации и разучивании песен военных лет»; - согласование концертной деятельности с администрацией ДШИ |
| II этап Внедренческий январь - май 2017г. октябрь 2017-май 2018 | Реализация поставленных задач | -разработать и провести цикл запланированных по тематике мероприятий; -привлечь всех обучающихся к проектной деятельности; - сформировать поле совместной деятельности учащихся и их родителей; - организовать исследовательскую работу по сбору информации о песнях военных лет; - создать условия для доброжелательной дружеской атмосферы на тематических мероприятиях; -принять участие в городских мероприятиях; -разработать и провести школьный конкурс «Друг мой, походный баян» и фестиваль «С баяном навстречу Победе» -создать банк разработок по данному проекту; -представить проект коллективу ДШИ |
| Рефлексия II этапа май - сентябрь 2018г май - сентябрь 2018г | Выявление возникших затруднений поиск путей их решения | -выявить возникших затруднений; -скорректировать деятельность; -систематизировать материал банка разработокпо данному проекту; -провести сравнительный анализ эффективности использованных форм и методов педагогического воздействия для решения обозначенной проблемы; |
| III этап Диагностический, заключительный сентябрь - ноябрь 2018г. | Анализ педагогической деятельности, выявление проблем, определение пути их решения. | - анализ уровня решения проблемы; -анализ востребованности дальнейших действий по проекту; -обобщение опыта работы, выпуск печатной продукции; -выявление новых проблем, определение пути их решения; -выступление по итогам проектной деятельности перед педагогическим коллективом учреждения |

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская школа искусств и ремесел»

Схема управления педагогическим проектом.

Педагог  класса баяна и аккордеона

Педагоги учреждения

Родители учащихся

Учащиеся класса баяна и аккордеона

ПРОБЛЕМА   - учащиеся  инструментальных классов ДШИ мало знают песен военных лет, историю их создания, текстов.

Педагогический проект                                                                                         «Информационно-творческие проекты детей

как средство патриотического воспитания учащихся ДШИ»

исследовательская деятельность

деятельность на занятиях

конкурс  учреждения «Друг мой, походный баян»,                    фестиваль  «С баяном навстречу Победе»,                                           мероприятие для ветеранов ВОВ «С баяном на привале»

- Ресурсы.

Кадровые:

руководители проекта – 1 человек;                                                                                              рабочая группа проекта –  педагогов -1 человек, родителей – 1 человек, учащиеся класса баяна и аккордеона  - 15 человек.

Информационные:

- сотрудничество с книгопечатным центром

- ОТРК «Югра»

Материально-технические:

- баян, аккордеон – 6 шт.

- фотоаппараты  - 2 шт. (личные)

- кинокамера -  1 шт. (личная)

- ноутбук – 1 шт. (личный)

- флешки и диски (для переноса и хранения информации)

- сканер и принтер

- канцелярия (постоянно пополняется)

- микрофоны со стойками  - 4 шт.

- видеопроектор с экраном

Финансовые:

- спонсорская помощь родителей – по мере необходимости

- Партнеры

Для реализации педагогического проекта к сотрудничеству привлекаются:

- педагоги «Детской школы искусств и ремесел»,

- родители,

- пенсионеры Дома дневного пребывания,

- ветераны  города.

- Целевая аудитория

Общий охват участников проекта:  15 детей и 3 взрослых.

Целевая группа, на которую рассчитан проект:

- учащиеся класса баяна и аккордеона -  15 человек,

- родители – 14 человек

-преподаватели – 2 человека

-ветераны ВОВ и труда

- План реализации проекта

| Сроки | Мероприятия | Ответственная |
| --- | --- | --- |
| I этап Подготовительно - организационный октябрь-декабрь 2016 | Изучение востребованности детей и родителей по предполагаемой деятельности | Акишина Р.Х. |
|  | Анализ знаний у детей по данной проблеме | Акишина Р.Х. |
|  | Знакомство с литературой по обозначенной проблеме и подбор репертуара песен военных лет | Акишина Р.Х. |
|  | Выбор путей взаимодействия и сотрудничества с педагогами, родителями, администрацией школы, учреждениями города. Согласование концертной деятельности с администрацией ДШИ | Акишина Р.Х. |
|  | Подготовка и проведение родительского собрания по теме «Как оказать помощь ребенку при сборе информации и разучивании песен военных лет»; | Акишина Р.Х. |
|  | Разработка педагогического проекта, определение плана деятельности | Акишина Р.Х. |
| II этап Внедренческий январь - май 2017г. октябрь2017-май 2018 октябрь 2017-май 2018 | Разработать и провести цикл запланированных по тематике мероприятий. Создать условия для доброжелательной дружеской атмосферы на проводимых мероприятиях. | Акишина Р.Х. Акишин В.Н. Максимова В.В. |
|  | Разработать и провести школьный конкурс «Друг мой, походный баян» и фестиваль «С баяном навстречу Победе» | Акишина Р.Х. Акишин В.Н. |
|  | Сформировать поле совместной деятельности учащихся и их родителей, привлечь всех обучающихся к проектной деятельности | Акишина Р.Х. |
|  | Создать материальную базу проекта | Акишина Р.Х. |
|  | Организовать исследовательскую работу по сбору и обработке информации о песнях военных лет на протяжении всего проекта. Собрать банк информации. | Акишина Р.Х. Акишин В.Н. |
|  | Представить в виде отчетов этапы выполнения проекта коллективу ДШИ | Акишина Р.Х. |
| Рефлексия II этапа май - сентябрь 2018г май - сентябрь 2018г | Выявление возникших затруднений. Корректировка деятельности. | Акишина Р.Х. |
|  | Систематизация материала банка разработок по теме проекта | Акишина Р.Х. |
|  | Провести сравнительный анализ эффективности использованных форм и методов педагогического воздействия для решения обозначенной проблемы; воздействия для решения проблемы проекта | Акишина Р.Х. |
| III этап октябрь - ноябрь 2018г. Диагностический, заключительный | Выявить возникшие затруднения; -скорректировать деятельность | Акишина Р.Х. |
|  | Анализ характера сотрудничества, степени его эффективности. Анализ уровня решения проблемы. | Акишина Р.Х. |
|  | Обобщение опыта работы по проекту, выпуск печатной продукции | Акишина Р.Х. |
|  | Выявление новых проблем, определение пути их решения | Акишина Р.Х. |
|  | Выступление по итогам проектной деятельности перед педагогическим коллективом учреждения | Акишина Р.Х. |

- Ожидаемые результаты и социальный эффект

| № | результат | измеримость |
| --- | --- | --- |
| прямые результаты |  |  |
| 1 | Учащиеся приобретут опыт исследовательской деятельности и публичных выступлений | Количество выступлений на мероприятиях разного уровня, участие в конкурсе, подготовка материала по песням ВОВ |
| 2 | Увеличится активность учащихся на занятиях и во внеурочное время | Стабильность и повышение качества изучаемого материала, активность в подготовке и посещении внеклассных мероприятий |
| 3 | Проявление инициативы, ответственности и самостоятельности учащихся при подготовке к выступлениям | Количество изученного песенного материала |
| 4 | Содружество детского и взрослого коллектива. Вовлечение родителей в образовательный процесс | Увеличение числа родителей, оказывающих помощь ребенку и участвующих в исследовательской деятельности. |
| 5 | Сценарии мероприятий и мультимедийное сопровождение | Количество исследовательских наработок Количество сценариев проведенных мероприятий |
| 6 | Печатная продукция | Обобщение опыта работы по данной проблеме. Сценарии проведенных мероприятий |
| косвенные результаты |  |  |
| 7 | Изменение отношения детей к дополнительному образованию, повышение их мотивации к обучению. Развитие позитивного отношения к песенным традициям военного периода | Повышение качественного уровня в подготовке репертуара, включение количества детей в проектную деятельность |
| 8 | Повышение качества обученности по классу баяна и аккордеона | Уровень сдачи экзаменов. Эффективность результатов участия в конкурсах разного уровня |
| 9 | Повышение уровня патриотизма среди детей и родителей | Уважительное отношение к ветеранам, гордость за свою Родину в годы ВОВ и в настоящее время |
| 10 | Повышение профессионального уровня педагога | Изменение качества и содержания занятий и внеклассных мероприятий, расширение песенного репертуара |
| 11 | Создание нового содержательного имиджа учреждения | Сохранение и пополне5ние контингента детей в классе баяна и аккордеона |

- Перспективы дальнейшей реализации проекта

Данный  проект может стать эффективным  лишь при условии, если:

- обозначенная в проекте  проблема будет личностно значимой  для воспитанника;

- роль педагога будет значительной на всех этапах работы;

- будет создана атмосфера взаимодействия, сотворчества и доброжелательности в ходе работы.

Критерии оценки эффективности:

- практическая значимость результатов педагогической разработки;

- социальный заказ и актуальность его реализации.

Возможные последействия реализации проекта:

- дети научатся выполнять исследовательскую работу, более полно и самостоятельно анализировать информацию;

- продолжится развитие личностных качеств детей: культура общения, пунктуальность, терпение, способность к пониманию, уважение к старшим, социальная активность;

- продолжится тесное сотрудничество с родителями, педагогами школы, организациями  города.

Педагогический  проект имеет ряд преимуществ:

- педагог  выступает как организатор познавательной деятельности обучающихся, оптимизирует их творческое развитие;

- проводится целенаправленная работа по патриотическому воспитанию детей, занимающихся в ДШИ;

- увеличивается мотивационный потенциал для всех субъектов образовательного процесса.

| Риски проекта | Меры для их минимализации |
| --- | --- |
| На реализацию данного проекта потребуется больше времени, чем запланировано | Расширить временные рамки проекта |
| Значительное возрастание нагрузки у ребенка | Разумный выбор индивидуального репертуара, использование урочной деятельности |
| Значительное возрастание нагрузки у педагога | Создание рекомендаций по исследовательской деятельности и банка сценариев мероприятий. Конкурса, фестиваля |
| Возможность невосприятия (неполного восприятия) детьми данного подхода к решению имеющейся проблемы | Помощь в исследовательской деятельности , в оформлении результатов , психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе подготовки к публичным выступлениям |
| Плохое качество инструментов и микрофонов | Приобрести качественные и иметь дополнительные |
| Ухудшение самочувствия участника концерта | Дублирование репертуара, замена другим участникорм |

Степень достижения поставленных целей и задач

Организация  деятельности детей на исследование военной песни как культурологического феномена и выявление ее роли и значения в духовной жизни общества в годы Великой Отечественной войны ведется на протяжении всего периода работы над проектом. Итоги деятельности можно отследить по результатам.

Количественная оценка результатов:

- увеличение числа детей, проявляющих инициативу, самостоятельность, ответственность в исследовательской деятельности, при подготовке публичных выступлений на тематических вечерах;

- увеличение числа родителей, активно помогающих детям в поиске информации о песнях ВОВ и при подготовке к выступлениям;

- количество подготовленных к печати исследовательских разработок;

Качественная оценка результатов:

- качество подготовленных мероприятий и выступлений детей;

- качество выполненных  и представленных исследовательских работ учащихся;

- качество подготовленных и проведенных мероприятий педагогом:

- востребованность проекта для дальнейшей реализации.

Последствия реализации проекта:

- повышение инициативы, ответственности и самостоятельности учащихся, родителей в исследовательской деятельности, при подготовке к публичным выступлениям, при организации мероприятий;

- развитие патриотизма у обучающихся, родителей и педагогов, их личностных качеств;

- консолидация детского  и взрослого коллективов.

Перспективы дальнейшей реализации проекта

- Использование разработанной модели работы в дальнейшей деятельности педагога по классу баяна и аккордеона;

- Увеличение числа единомышленников, готовых адаптировать и распространять данный опыт;

- Расширение сотрудничества с учреждениями города и тематики мероприятий.

Ресурсы  для дальнейшего продолжения проекта.

Материальные:

- привлечение финансовых ресурсов школы для расширения материальной базы коллектива;

- поиск спонсорской помощи для организации выступлений на площадках города.

Человеческие:

- привлечение к совместной деятельности педагогов  учреждения;

- расширение взаимодействия с руководителями учреждений города для расширения концертной деятельности и патриотического воспитания людей.

14. Литература

| 1 | Баренбойм Л.А. «Музыкальная педагогика и исполнительство». – Л.: Музыка, 1999. |
| --- | --- |
| 2 | Бирюков Ю.Е. Всегда на страже: Рассказы о песнях. – М., 1988. |
| 3 | Выготский Л.С. Психика, сознание и бессознательное // Элементы общей психологии. Собр. соч.: в 6 т. – М., 1992. Т. 1. С. 132−148. |
| 4 | Друзья однополчане: О песнях, рожденных войной/ Сост. А.Е. Луковников. – М., 1975. |
| 5 | Жарковский Е. Люди и песни: Песня в строю. – М., 1978. |
| 6 | Капустин Ю.В. «Музыкант-исполнитель и публика». Исслед. – Л.Музыка, 1985. |
| 7 | Лебедев П. В боях за Советскую Родину. Песни Великой Отечественной войны.– М., 1979. |
| 8 | Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психологического развития ребенка / под ред. Е.Д. Божович. – М., 2008. |
| 9 | Мошина Г.Б., Лютова-Роберте Е.К. Коммуникативный тренинг. Педагоги, психологи, родители. – СПб: Питер, 2007. |
| 10 | Непряхин, Н.Ю. Как подготовиться к публичному выступлению. [Электронный ресурс] / Н.Ю. Непряхин. - режим доступа: http //www.srk - master.ru/article 22886.html. |
| 11 | Сборник «Нам дороги эти позабыть нельзя», Издательство «Музыка», Ленинградское отделение 1980 г. |
| 12 | Утесов Л. Желанные гости бойцов // Музы вели в бой: Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны / Сост. Красильщиков. – М., 1985. |
| 13 | Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М., 2008. |
| 14 | [Электронный ресурс] http://www.sibttk.ru/wow/singl/v_lesu/ |
| 15 | [Электронный ресурс] http://muzruk.info/?p=1140 |
| 16 | [Электронный ресурс] http://www.norma40.ru/chd/v-zemlyanke.htm |
| 17 | [Электронный ресурс] http://www.oneoflady.com/2012/04/blog-post_2824.html |